[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  29.01.2019 года  №  78 

Курская область, 306600, пос. Кшенский, ул. Пролетарская, 45
О внесении изменений и дополнений

в постановление Администрации

Советского района Курской области

от 14.05.2015 года №390

«Об утверждении Плана реализации
муниципальной программы «Социальное развитие села в Советском районе Курской области» 
В  соответствии с постановлением Администрации Советского района Курской области от 30.10.2013 года №933 с изменениями и дополнениями от 06.05.2014 года №399 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в Советском районе Курской области», утвержденной Постановлением Администрации Советского района Курской области №1165 от 21.11.2014 года (в редакции постановления Администрации Советского района Курской области от 12.11.2018 года №697), Администрация Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Советского района Курской области от 14.05.2015 года №390 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в Советском районе Курской области» следующие изменения:

1.1.План реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в Советском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального района «Советский район» Курской области.
Глава Советского района                                                                В.А.Савельев

Утвержден

постановлением Администрации
Советского района Курской области

от 14.05.2015 года № 390
(в редакции от 29.01.2019 года №  78)

План реализации муниципальной программы 

«Социальное развитие села в Советском районе Курской области»
	№

п/п
	Наименование подпрограммы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

(дата)
	Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.)

	
	
	
	
	ВСЕГО
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Советского района Курской области
	Бюджеты поселений Советского района Курской области
	Внебюд-жетные источники

	
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Советского района Курской области»


	1
	Контрольное событие 1.

«Изготовление проектной документации для строительства объектов водоснабжения»
	Администрация Советского района
	2015

2016

2017

2018

2019

2020
2021
	102

483,58642
-

-

-

-
-
	-

-

-

-

-

-
-
	-

-

-

-

-

-
-
	102

483,58642
-

-

-

-
-
	-

-

-

-

-

-
-
	-

-

-

-

-

-
-

	2
	Контрольное событие 2.

«Осуществление строительного контроля за ходом и качеством работ по строительству объектов водоснабжения»
	Администрация Советского района
	2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
	189,49416
0

0

0

0

0

0
	-

-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

-
	189,49416
-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

-
	--

-

-

-

-

-

-

	3
	Контрольное событие 3.

«Строительство локальных сетей водоснабжения».
	Администрация Советского района
	2015

2016

2017

2018

2019

2020
2021
	15746,27699
250,0
7545,92246
10121,75894
1517,835
	4729,821

61,410
1267,643
0,0
0
0
	10229,141

151,090
5146,391
8603,4940
0
	787,31499
37,5
1131,88846
1518,26494
1517,835
	-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

	
	Итого по муниципальной программе Советского района Курской области
	Администрация Советского района
	2015

2016

2017

2018

2019

2020
2021
	16037,77115

734,58642
7545,92246
10121,75894
1517,835
0
0
	4729,821

61,410
1267,643
0,0
0
0
0
	10229,141

151,090
5146,391
8603,494
0
0
0
	1078,80915

522,08642
1131,88846
1518,26494
1517,835
0
0
	-

-

-

-

-

-
-
	0

0

0
0

0

0
0


