### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

### МУНИЦИПАЛЬНОЙ 	  ПРОГРАММЫ

### «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области»

### ЗА 2018 ГОД

Ответственный исполнитель Администрация Советского района (административная комиссия Советского района)

Дата составления 25.02.2019 г.

Главный специалист-эксперт административной комиссии Администрации Советского района, Полежаева Наталья Николаевна, тел.2-16-04, admkom.sovr@rkursk.ru

Форма 1. Аналитическая записка

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе

Курской области»

за  2018 год

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области», постановление Администрации Советского района Курской области от 26.06.2015 года №466 (с изменениями и дополнениями);

2. Цели и задачи программы: - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Советского  района Курской области;

совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского района Курской области;

устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений,  вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию.

Противодействие организованной преступности;

профилактика коррупции в органах местного  самоуправления Советского района Курской области, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

3. Наименование подпрограмм МП:

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области».

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области».

4. Цели, задачи подпрограмм:

Цели и задачи подпрограммы 1:

Продолжить деятельность КДН и ЗП.

Цели и задачи подпрограммы 2:

-Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области;

- совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского района Курской области;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

-повышение доверия общества к правоохранительным органам.

-повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

- активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Администрации Советского района Курской области в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности;

- профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

- содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

5. Муниципальная программа реализуется Администрацией Советского района Курской области.
6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП:

7. Оценка эффективности МП и подпрограмм:

За 2018 год все мероприятия программы выполнены.

За отчетный период из 12 целевых  показателей -  девять  показателей выполнены.

По трем  показателям идет незначительное  увеличение или уменьшение отклонений   от запланированного целевого показателя программы (Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Финансовые средства,  выделенные на выполнение мероприятий программы, освоены полностью. Эффективность муниципальной программы в 2018 году незначительно снизилась.

Ответственный исполнитель                                             Главный специалист-эксперт

административной комиссии

Администрации Советского района

________________Н.Н.Полежаева

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  |  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области на » |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | в абс. цифрах | 7 | 2 | 3 | +1 | 150 | 43 | Увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии в результате взаимодействия органов и учреждений системы профилактики |
|  |  | 2 | Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области | в абс. цифрах | 58 | 58 | 59 | +1 | 102 | 102 | Увеличение количества консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области в результате посещений специалистами ОКУ «ЦЗН Советского района» общеобразовательных учреждений, публикаций статей в районной газете «Нива», на официальном сайте Администрации Советского района Курской области |
| хх | х |  | Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Общее количество преступлений | в абс. цифрах | 181 | 186 | 154 | -32 | 83 | 85 | Уменьшение количества преступлений |
|  |  | 2 | Количество преступлений по ст.112,115,116 УК РФ | в абс. цифрах | 14 | 12 | 19 | +7 | 158 | 136 | Увеличение количества преступлений по ст.112,115,116 УК РФ |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности | в абс. цифрах | 228 | 138 | 103 | -35 | 75 | 45 | Уменьшение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (в связи с оптимизацией добровольных дружин по охране общественного порядка) |
|  |  | 4. | Доля подростков, проживающих на территории Советского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, проживающих на территории района. | проценты | 46 | 49 | 49,1 | +0,1 | 100 | 106 | Увеличение количества подростков, проживающих на территории Советского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, проживающих на территории района |
|  |  | 5. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | проценты | 41,6 | 33 | 44,4 | +11,4 | 134 | 107 | Увеличение количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  |  | 6. | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности | проценты | 86,1 | 86 | 86,1 | +0,1 | 100 | 100 | Увеличение количества лиц, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности |
|  |  | 7 | Количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми | в абс. цифрах | 55 | 49 | 42 | -7 | 86 | 76 | Снижение количества преступлений совершенных лицами ранее судимыми |
|  |  | 8. | Количество правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекающихся к уголовной ответственности | в абс. цифрах | 96 | 95 | 79 | -16 | 83 | 82 | Снижение количества правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекающихся к уголовной ответственности в связи со слаженной работой сотрудников органов внутренних дел, представителей общественных формирований правоохранительной направленности |
|  |  | 9. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи | проценты | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 0 | 100 | 106 | Отклонений нет. |
|  |  | 10. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности | в абс. цифрах | 40 | 28 | 32 | +4 | 114 | 80 | Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности |

Форма 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события согласно плану реализации | выполнено | не выполнено | причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  |  |
| Наименование контрольного события | Нет контрольного события |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  |  | причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | выполнено | не выполнено |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » |  | 2015-2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  | 2015-2021 | 2021 | Продолжить деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Выработка комплекса мер, направленных на снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками на территории Советского района Курской области | В 2018 году КДН и ЗП проведено 25 заседаний, 2 расширенных заседания с приглашением руководителей правоохранительных органов, прокуратуры, специалистов органов и учреждений системы профилактики, муниципальных образований района. На заседаниях комиссии было рассмотрено 27 обще профилактических вопросов. За отчетный период комиссией организовано и проведено совместно с органами и учреждениями системы профилактики 28 межведомственных мероприятий с участием несовершеннолетних, родителей (лекции, беседы, «круглые столы» и др.). Мероприятия проводились на базе школ района, Советского социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова. Одним из направлений деятельности комиссии является правоприменительная практика. В 2018 году комиссией рассмотрено 155 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 115 – в отношении родителей, 4 - в отношении иных лиц. На заработную плату главного специалиста-эксперта комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района было выделено из областного бюджета 292,2 тыс. рублей и 72,98990 тыс. рублей – из бюджета муниципального образования «Советский район». | Выполнено |  |  |
| 1.2.Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Снижение количества детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, оказание им всех видов социальной помощи | В апреле и сентябре 2018 года комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики на территории района проводилась акция по выявлению детей, нуждающихся в защите государства. В ходе акции посещались семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания им социальной, гуманитарной и иной помощи. | Выполнено |  |  |
| 1.3.Обеспечение на территории Советского района Курской области взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Обеспечение комплексного подхода в решении проблем профилактики негативных явлений в подростковой среде | Деятельность органов и учреждений системы профилактики Советского района направлена на раннее выявление и единый учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, предупреждение безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, выявление причин и условий этому способствующие. | Выполнено |  |  |
| 1.4.Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства на территории Советского района Курской области | Органами и учреждениями системы профилактики на постоянной основе осуществляется проверка неблагополучных семей с целью своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью. За 12 месяцев 2018 года на реабилитацию в социальные приюты области было направлено 8 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; направлено на лечение и кодировку от алкогольной зависимости 2 родителея, состоящих на учете в комиссии. Комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики проведено 60 рейдов по обследованию семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних, посещено 115 семей. За каждым несовершеннолетним и семьей, состоящими на учете в комиссии, закреплены кураторы из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики, педагоги образовательных учреждений района, специалисты муниципальных образований. | Выполнено |  |  |
| 1.5.Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Своевременное оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, повышение ответственности родителей (лиц, их заменяющих) за воспитание и содержание своих детей | Информация о несовершеннолетних и родителях, находящихся в социально опасном положении, объединена в единую базу данных, которая позволяет своевременно осуществлять адресную профилактическую работу с конкретным ребенком и конкретной семьей. Сведения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, передаются ответственным секретарем КДН и ЗП в областную базу данных. Несовершеннолетние и семьи указанной категории ставятся на учет в КДН и ЗП. На заседаниях комиссии регулярно проводится сверка списков несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в комиссии, эффективность проведения с ними индивидуально профилактической работы. На конец 2018 года на учете в КДН и ЗП состоят 11 подростков и 10 семей, находящихся в социально опасном положении. | Выполнено |  |  |
| 1.6.Организация проведения практических занятий и (или) семинаров в образовательных организациях с привлечением работников судов, прокуратуры, других правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | Управление образования Администрации Советского района Курской области, муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Проведение не менее 1 семинара (практического занятия) в год | В 2018 году проведено 2 районных семинара с зам. директора по ВР с участием инспекторов ПДН , работниками Советской ЦРБ на тему «Организация работы с обучающимися группы « риска» и их семьями, по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения в ОУ». Два совещание с директорами образовательных учреждений по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». По школам с обучающимися проводятся лекции, встречи с работниками правоохранительных органов, врачами, священнослужителями по пропаганде здорового образа жизни, так же - Дни здоровья, просмотр кинофильмов по профилактике употребления вредных веществ. | Выполнено |  |  |
| 1.7.Оказание консультационной помощи подросткам 14 -18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области (в поиске работы, выборе профессии) | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Ежегодно оказывать консультационную помощь подросткам 14 -18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области | Сотрудниками ОКУ «ЦЗН Советского района» проведен классный час в Советской СОШ №2. Совместное мероприятие с ОБУПОУ «Советский социально-аграрный техникум» им.В.М.Клыкова «День карьеры». | Выполнено |  |  |
| 1.8.Организация и проведение ежегодной комплексной оперативно-профилактической программы «Подросток» | Управление образования Администрации Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | В 2018 году в период с 5 июня по 30 августа 2017 года на территории Советского района проводилась комплексная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток». В проведении операции приняли участие Отд МВД России по Советскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района, отдел опеки и попечительства Администрации Советского района, отдел социальной защиты населения Администрации Советского района, Управление образования Администрации Советского района, ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», ОБУЗ «Советская ЦРБ», ОКУ «Центр занятости населения Советского района», отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района, общественные организации и средства массовой информации. В ходе операции проведено 18 рейдов по выявлению родителей, уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними; 12 рейдов по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних на предмет выявления несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, а также к употреблению наркотических, токсических и психотропных веществ. | Выполнено |  |  |
| 1.9.Организация профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, молодежи профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Повышение конкурентоспособности безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Услуги по профессиональному обучению предоставлена 12 безработным гражданам по следующим специальностям – охранник, тракторист, бухгалтерский учет, секретарь руководителя, оператор ЭВМ, электромонтер, оператор газовой кательной. | Выполнено |  |  |
| 1.10.Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой подростков, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Администрации Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних | Несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, на учете в КДН и ЗП нет. | Выполнено |  |  |
| 1.11.Проведение анализа ситуации с рецидивной преступностью несовершеннолетних, а также эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Повышение эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | На заседаниях КДН и ЗП проводится анализ ситуации с рецидивной преступностью несовершеннолетних. Несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, на учете в КДН и ЗП нет. | Выполнено |  |  |
| 1.12.Реализация Закона Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Советском районе Курской области» | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | В целях выполнения ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Советском районе Курской области» 7 организаций (предприятий) района заключили договор о квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области | Выполнено |  |  |
| 1.13.Проведение анализа ситуации с преступлениями и правонарушениями, совершенными подростками в Советском районе Курской области | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району | 2015-2021 | 2021 | Выработка комплекса мер, направленных на снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками на территории Советского района Курской области | Анализ состояния подростковой преступности на территории Советского района за 12 месяцев 2018 года свидетельствует о ее снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,1 %: с 7 преступлений в 2017 году до 3 - в 2018 году). Участниками преступлений стали 4 несовершеннолетних. На заседаниях КДН и ЗП выясняются причины и условия совершения несовершеннолетними противоправных деяний, разрабатывается комплекс мер по предупреждению преступлений и правонарушений. | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  | 2015-2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.1.Обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), МП Отд МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Повышение общественной безопасности, уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Курской области | Сотрудниками ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Советскому району в ходе проведенных мероприятий в данном направлении оперативно-служебной деятельности в 2018 году в отношении иностранных граждан пресечено 18 административных правонарушения предусмотренных главой 18 КоАП РФ. | Выполнено |  |  |
| 2.2.Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), добровольные народные дружины по охране общественного порядка Советского района, общественные советы профилактики правонарушений Советского района, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Снижение соотношения числа правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений | Отделением МВД России по Советскому району в 2018 году еженедельно в выходные и праздничные дни проводились рейды в местах массового скопления молодежи, увеселительных заведениях. В ходе мероприятий было выявлено 513 (АППГ-529) административных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ. | Выполнено |  |  |
| 2.3.Проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию), Администрация Советского района | 2015-2021 | 2021 | Проведение 6 семинаров-совещаний по одному ежегодно | Администрацией Советского района Курской области совместно с Отд МВД России по Советскому району в 2018 году ежеквартально было организовано проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.). | Выполнено |  |  |
| 2.4.Инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно-методической помощи добровольным народным дружинам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка» | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2020 | 2020 | Активизация участия добровольных народных дружин по охране общественного порядка в профилактике правонарушений | Начальником ОУУП и ПДН Отд МВД России по Советскому району (А.А.Долотов) в 2018 году ежеквартально при проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности проводилось инструктирование членов ДНД, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями, оказывалась организационно-методической помощь ДНД по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка»добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) В 2018 году с участием членов ДНД выявлено 9 преступлений, пресечено 103 административных правонарушения. | Выполнено |  |  |
| 2.5.Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т.ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории соответствующего муниципального образования | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с общественными советами профилактики правонарушений | Отд МВД России по Советскому району в 2018 году инициировано рассмотрение на заседаниях общественных советов профилактики вопроса о состоянии профилактической работы среди населения, состояние профилактической работы с ранее судимыми лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а так же рассмотрение представлений об устранений причин и условий, способствовавших совершению преступлений на территории конкретных муниципальных образований. Общественные советы оказывают содействие в выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. За текущий период 2018 года по сообщениям Общественных советов было выявлено 23 таких семей. | Выполнено |  |  |
| 2.6. Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Администрация Советского района | 2015-2021 | 2021 | Снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Установлена камера видеоконтроля по ул.Ленина пос.Кшенский (на сумму 99,500 тыс. рублей) . | Выполнено |  |  |
| 2.7.Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Советского района | 2015-2021 | 2021 | Исключение коррупционных фактов и обусловленных ими коррупционных рисков из нормативных правовых актов и их проектов | Антикоррупционная экспертиза в пределах муниципального района осуществляется в соответствии с постановлением Главы Советского района от 28.07.2009 г. №399 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы Советского района Курской области, договоров и соглашений Администрации Советского района Курской области». За текущий период 2018 года проведено 153 экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Нарушений не выявлено. | Выполнено |  |  |
| 2.8.Проведение анализа поступивших в Администрацию Советского района Курской области обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | Администрация Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Выявление коррупционных факторов с целью их последующего устранения | В 2018 году обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в органы местного самоуправления Советского района не поступало. | Выполнено |  |  |
| 2.9.Систематическое рассмотрение вопросов состояния работы антитеррористической комиссии Советского района в сфере противодействия терроризму и экстремизму на заседаниях антитеррористической комиссии Советского района Курской области | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), Администрация Советского района | 2015-2021 | 2021 | Укрепление межведомственного взаимодействия при противодействии экстремизму и терроризму | В 2018 году антитеррористической комиссией Советского района на своих заседаниях было рассмотрено 19 вопросов в сфере противодействия экстремизму и терроризму на территории Советского района. | Выполнено |  |  |
| 2.10.Публичное выступление членов антитеррористической комиссии Советского района Курской области по тематике «Противодействие терроризму и личная безопасность граждан | Антитеррористическая комиссия Советского района | 2015-2021 | 2021 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма | Члены информационно-пропагандистских групп участвовали во встречах с населением муниципальных образований, работниками предприятий и учреждений с целью проведения профилактических и ознакомительных бесед по противодействию идеологии терроризма. Проводились классные часы с обучащимися общеобразовательных школ и социально-аграрного техникума им. В.М.Клыкова. В 2018 году членами антитеррористической комиссией Советского района было проведено 25 выступлений перед населением Советского района. | Выполнено |  |  |
| 2.11. Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), Администрация Советского района | 2015-2021 | 2021 | Предупреждение проявлений экстремизма | Из местного бюджета на 2018 год было выделено 5 тыс.рублей на изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера . В 2018 году денежные средства были израсходованы на изготовление рекламного баннера (размещен по ул.Ленина пос.Кшенский). Распространены буклеты «Коррупция решит наши мечты» на педагогической Конференции в августе 2018 года. | Выполнено |  |  |
| 2.12.Проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, религиозных организаций, объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности, осуществление их постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Предупреждение проявлений экстремизма | Сотрудниками Отд МВД России по Советскому району в 2018 году проведены рабочие встречи и инструктажи по усилению террористической защищенности с руководителями и техническим персоналом объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, главами муниципальных образований. Кроме того, в ходе ежедневного профилактического обхода административных участков силами участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН Отд МВД России по Советскому району на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, из числа граждан, входящих в состав неформальных объединений, организаций, лиц склонных к совершению экстремистских акций. За истекший период 2018 года в ходе проводимых профилактических мероприятий на обслуживаемой территории, информации от населения о данных лицах получено не было. | Выполнено |  |  |
| 2.13.Демонстрация учебных фильмов по антитеррористической тематике в учреждениях образования Советского района Курской области | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма | Ежемесячно в общеобразовательных организациях района показывают учебные фильмы по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании. | Выполнено |  |  |
| 2.14. Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района | 2015-2021 | 2021 | Усиление профилактики правонарушений среди молодежи | В текущем году организованы и проведены: - Открытый районный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста И. Юсупова (на организацию и проведение мероприятия выделено 12т. рублей из муниципального бюджета) - Автомотопробег «Эстафета поколений» и велопробег по местам боевой славы (на организацию и проведение мероприятия выделено 4,5т. рублей из муниципального бюджета и 7т. рублей - внебюджетные средства) - Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России!» (на организацию и проведение мероприятия выделено 2т. рублей - внебюджетные средства) - Поддержка ВПК «Славяне», ПО «Русичи» (выделено 50т. рублей из муниципального бюджета) - Районный День призывника - «Мы перед памятью в долгу» - благоустройство памятных мест и воинских захоронений - Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России - Добровольческие акции: «Помоги ветерану!», «Ветеран живет рядом» - Военно-спортивная игра «Зарница» (среди команд ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» и филиалов) - Экскурсии в государственный военно-патриотический музей – заповедник «Прохоровское поле» ( на организацию и проведение мероприятия выделено 5т. рублей - внебюджетные средства) - Участие во Всероссийской акции «Лес памяти», «Аллея Памяти» Детские общественные и молодежные объединения на добровольных началах постоянно оказывают помощь ветеранам войны и труда, детям-инвалидам, которые живут рядом, ухаживают за памятниками и могилами воинов, принимают участие в уборке территории храмов, посадке саженцев деревьев и других добровольческих акциях. В 2018 году все детские общественные объединения принимали активное участие в областном Фестивале «Детство без границ» и акциях «Белый цветок», «Мы - граждане России!», «Волонтеры Победы», «Свеча Памяти». В ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» действует 2 добровольческих отряда следующей направленности: - Молодежное представительство в рамках реализации государственной программы Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» - Молодежное добровольческое объединение «Милосердие», деятельность которого направлена на оказание помощи людям, особо нуждающимся в заботе и внимании со стороны окружающих, духовно-нравственное воспитание студентов, формирование у них гуманных чувств. | Выполнено |  |  |
| 2.15.Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи во в не учебное время, создание дополнительных клубов, секций по месту жительства; обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных залов, работающих на бесплатной основе; организация работы отрядов экологической, историко-краеведческой, археологической, православной направленности среди подростков | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Обеспечение отдыха несовершеннолетних и молодежи, увеличение занятости несовершеннолетних досуговой деятельности | В течение учебного года организуется досуг учащихся школ , в том числе и детей, состоящих на внутришкольном учёте: спортивные секции и кружки, многие школьники посещают кружки и секции дополнительного образования (ДЮСШ и ДП и Ш). В настоящее время в районе 2 учреждения дополнительного образования детей: МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» и МКУ ДО «Советская ДЮСШ» с охватом 380 обучающихся. В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях района действует 15 спортивных секций, в них занимается 256 детей, технических и иных кружков -60, в них -880 обучающихся, из них 13 состоят на внутришкольном учете. Также обучающиеся привлекаются в кружки и клубы, образованные при сельских ДК и библиотеках. | Выполнено |  |  |
| 2.16. Духовно-нравственное воспитание детей | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Повышение доказательности и оперативности установления факта наркопотребления | В образовательных учреждениях ведется систематическая работа по просвещению семей в вопросах духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. Работа проводится в два этапа : -просветительский; -этап организации совместной деятельности семей. Просветительский этап предполагает проведение лекций для родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве лекторов родителей-медиков, педагогов, священнослужителей. - родительские собрания на духовно-нравственные темы; - открытые показы воспитательно-образовательного процесса; - вечера вопросов и ответов; - индивидуальные консультации; - наглядные виды работы: информационные ст Совместная деятельность с семьёй: - проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с использованием ТСО); - факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; - экскурсии, поломнические поездки (Мансуровская школа- Иосафию Белгородскому; Сош №1, Верхнерагозецкая, Соореннная пустынь, по памятным местам Советского района) - визиты домой; - ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта семейного воспитания; - индивидуальная работа с детьми дома; - совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей, вечера; - помощь родителей школе (облагораживание территории, участие в подготовке праздников). - Комплектование школьных библиотек литературой по духовно- нравственному воспитанию. Вопросы планируются и рассматриваются на педагогических советах. Ответственные за духовно- нравственное просвещение в школе зам. директоров по УВР и по ВР. В 2018 году проведено 1 совещание с руководителями ОО и 2 семинара для руководителей ОО на базе МКОУ «Михайлоанненская СОШ» и МКОУ « Волжанская СОШ» по данной тематике. Проверена работа в данном направлении в 3 школах: МКОУ « Расховецкая СОШ», МКОУ « Краснодолинская ООШ», МКОУ « Мармыжанская СОШ» | Выполнено |  |  |
| 2.17. Организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел в каникулярное время | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Повышения качества профилактической работы с несовершеннолетними, снижение количества преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | В летний период на территории Советского района осуществлялась работа двух лагерей с дневным пребыванием детей, 1 лагерь труда и отдыха, организованные на базе трех общеобразовательных учреждений, с количеством 259 обучающихся, из них: МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.Д. Занина», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 1», МКОУ «Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда В.М. Репринцева». В данных образовательных учреждениях силами сотрудников Отд МВД России по Советскому району с участием руководителей образовательных организаций 30.05.2018 года проведено комиссионное обследование состояния инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности с составлением соответствующих актов. В местах организованного отдыха детей сотрудниками полиции было проведено 27 лекций и бесед. В образовательных учреждениях, на базе которых осуществлялась работа лагерей с дневным пребыванием детей размещена информация с указанием номеров телефона дежурной части Отд МВД России по Советскому району и закрепленных сотрудников. | Выполнено |  |  |
| 2.18.Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Развитие системного подхода к профилактике наркомании, формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | Всего профилактических осмотров за 2018г – 4523, из них дети, подростки – 262, водители – 849, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью – 344. Ежеквартально проводится сверка с КДН несовершеннолетних, состоящих на учете. Несовершеннолетних потребителей наркотиков на учете нет. | Выполнено |  |  |
| 2.19.Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района | 2015-2021 | 2021 | Рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | В образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Советского района с целью развития и сохранения здорового образа жизни в молодежной среде в 2018 году были организованы и проведены спортивно – массовые и культурно-досуговые мероприятия: - 3 ноября 2018г. в рамках областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» и в целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков на базе Советской средней школы №2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина состоялся матч муниципального этапа Всероссийской акции по футболу 5x5 «Уличный красава»; - 4 ноября 2018г. членами молодежного клуба «Апогей» была проведена антинаркотическая акция «Курский край – без наркотиков!», организована раздача информационных материалов о вреде курения и алкоголя; - 8 ноября 2018г. в рамках областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» и в целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков была организована и проведена экологическая акция по уборке территории стадиона п. Кшенский и посадке живой изгороди; - с 10 по 15 декабря 2018г. - ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»- Неделя правовых знаний; - Неделя здоровья (образовательные учреждения района); - Беседы со студентами и учащимися: «Дорога которую мы выбираем», «Защитим детей от наркотиков», «Скажи наркотикам НЕТ!»; - Информационный час «Твой выбор - твоя жизнь» (ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»); - «Мы за спорт!» (ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»); - Квест – игра «Аттракцион кривых зеркал» на базе ДНТ - Дискуссии на темы: «О вреде курения», «Наркомания знак беды», «Курение, наркотик, алкоголизм и развивающийся организм»; - Конкурс плакатов «Мое здоровье в моих руках» и др. Членами молодежного клуба «Апогей», волонтерским объединением «Милосердие» ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» были организованы молодежные Акции: «Сообщи, где торгуют смертью!», «Твой выбор - твоя жизнь!». Специалистами по вопросам спорта и молодежной политики проводились следующие районные профилактические мероприятия: - ежегодная акция «Мы против курения!», приуроченная ко Всемирному Дню борьбы с табакокурением (30.05), в которой приняли участие более 500 человек; - ежегодная акция «Молодежь против наркотиков», в которой приняло участие более 3000 человек; - мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы с наркоманией (26.06.), в которой приняли участие более 1500 человек. 27 сентября в рамках реализации областной молодежной антикризисной акции «Твой выбор – твоя жизнь» на базе ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова» сотрудниками областного наркодиспансера, центра реабилитации наркозависимых, Областного Дворца молодёжи был проведён информационно-тематический семинар на тему: «Профилактика вредных привычек подростков и молодежи. В семинаре приняли участие порядка 200 молодых ребят. Тема семинара заинтересовала студентов техникума. Молодые люди активно включились в диалог со специалистами, задавали вопросы. В завершении семинара, все участники информационно-тематического семинара получили информационные листовки с контактами служб, готовых помочь молодым людям, попавшим под влияние наркотиков. Состояние здоровья граждан и качество жизни во многом зависит от развития физической культуры и спорта. Поэтому политика муниципальной власти района направлена на укрепление и дальнейшее развитие спортивной базы, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение в массовый спорт детей и молодежи. В межрайонном центре физкультуры и спорта «Старт» разместилась база детско-юношеской спортшколы Советского района. В районной детско-юношеской спортивной школе работают отделения волейбола, футбола, пауэрлифтинга, борьбы дзюдо, плавания. Занимаются более 200 детей и подростков. В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков каждую субботу и воскресенье текущего года организуются и проводятся соревнования межрайонного и областного масштаба. В течение года специалистами по спорту и молодежной политике проводились беседы по привлечению молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, с целью развития и сохранения здорового образа жизни в молодежной среде. | Выполнено |  |  |
| 2.20.Развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | 2015-2021 | 2021 | Обеспечение доступности для населения Советского района Курской области мероприятий, направленных на медико-социальную реабилитации и ресоциализацию наркопотребителей | Потребителей наркотиков, состоящих на диспансерном наблюдении в 2018г – 8 чел, из них 1 с диагнозом: Синдром зависимости от марихуаны, 7 – с диагнозом: Употребление марихуаны с вредными последствиями. От участия в системе поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков имеются письменные отказы. | Выполнено |  |  |
| 2.21.Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические и иные одурманивающие вещества, снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения | Сотрудниками Отд МВД России по Советскому району совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района в 2018 году ежемесячно проводились рейдовые мероприятия с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств. В ходе мероприятий выявлено правонарушений: по ст.20.20 ч.1 КоАП РФ – 19 (распитие спиртных напитков в общественных местах), ст.20.21 КоАП РФ – 4 (появление в общественном месте в состоянии опьянения). В сфере незаконного оборота наркотических средств правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Советского района не зарегистрировано. | Выполнено |  |  |
| 2.22.Реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссий по профилактике правонарушений | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Усиление профилактики алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ | В планы воспитательной работы всех образовательных учреждений включены мероприятия по антинаркотической пропаганде и популяризации здорового образа жизни. За 2018 год в общеобразовательных организациях были проведены следующие мероприятия антинаркотической направленности: 37 лекций, 49 бесед. Спортивные мероприятия под лозунгом «За здоровый образ жизни», а также классные часы, «Дни здоровья», «Дни профилактики», и другие мероприятия. В марте, декабре по образовательным организациям проводятся недели правовых знаний. Ежегодно обучающиеся школ района принимают участие в ежегодном областном конкурсе на разработку макетов, символов, атрибутики и рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни. Органами и учреждениями образования ведется работа по организации занятости детей и подростков во внеурочное время, особенно в летнее время , в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. В период летнего отдыха в приоритетном порядке направляются на отдых дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся в трудной жизненней ситуации. Образовательными организациями проводятся походы, экскурсии. Антинаркотическая работа активно проводится с родителями. В школах района организован и действует родительский всеобуч по нравственно-правовому воспитанию детей и подростков. Регулярно проводятся родительские лектории. В 2018 году проведено около 21 лекций и семинаров для родителей, 34 общешкольных родительских собрания, на которых рассматривались проблемы антинаркотического воспитания детей. На родительские лектории и собрания приглашаются сотрудники Отд МВД России по Советскому району и специалисты ОБУЗ « Советская ЦРБ». В антинаркотической профилактической работе активно используется ресурс психологической службы. В образовательных учреждениях района уделяется внимание психологическому сопровождению образовательного процесса, под наблюдением педагогов-психологов находятся обучающиеся, склонные к девиантному поведению, проводятся консультации и индивидуальные беседы психологов с обучающимися из «группы риска». В 3 школах района имеются школьные психологи. Управление образования и администрации школ поддерживают тесную связь с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отд МВД России по Советскому району, администрациями сельских муниципальных образований, с органами опеки и попечительства в вопросах профилактики. Работники Управления образования совместно с КДН и ЗП и ПДН выезжают в ночные рейды и осуществляют контроль мест массового скопления и концентрации несовершеннолетних. Педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений принимаются меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних посредством участия обучающихся в неделях правовых знаний, комплексных межведомственных операциях «Досуг» и «Подросток». Образовательные учреждения проводят работу по организации досуга несовершеннолетних «группы риска». Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы системы дополнительного образования по различным направленностям: физкультурно-оздоровительная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, военно-патриотическая. При проведении совещаний с руководителями образовательных учреждений рассматриваются вопросы по профилактике наркомании, на совещания приглашаются специалисты органов системы профилактики. В 2018 году проведено 2 совещания по данной тематике. | Выполнено |  |  |
| 2.23.Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях района | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования Администрации Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Усиление профилактики немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ | Управление образования и администрации школ поддерживают тесную связь с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отд МВД России по Советскому району, администрациями сельских муниципальных образований, с органами опеки и попечительства в вопросах профилактики, ОБУЗ «Советская ЦРБ» Работники Управления образования совместно с КДН и ЗП и ПДН выезжают в ночные рейды и осуществляют контроль мест массового скопления и концентрации несовершеннолетних. Педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений принимаются меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних посредством участия обучающихся в неделях правовых знаний, комплексных межведомственных операциях «Досуг» и «Подросток». Образовательные учреждения проводят работу по организации досуга несовершеннолетних «группы риска». Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы системы дополнительного образования по различным направленностям: физкультурно-оздоровительная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, военно-патриотическая. При проведении совещаний с руководителями образовательных учреждений рассматриваются вопросы по профилактике наркомании, на совещания приглашаются специалисты органов системы профилактики. В образовательных организациях района осуществляется мониторинг наркоситуации. Обучающихся, состоящих на учете у нарколога, нет. Обучающихся, употребляющих наркотические и психотропные вещества, не выявлено. Специалистами ОБУЗ «Советская ЦРБ» проведено лекций в образовательных организациях района по антинаркотической тематике – 87, бесед – 123, статьи в газете – 9, размещенных на официальном сайте ЦРБ – 9, количество распространенных наглядных профилактических материалов – 158. Профосмотры несовершеннолетних, в т.ч. с добровольным тестированием на наркотики – 23 чел (студенты Советского социально-аграрного техникума) | Выполнено |  |  |
| 2.24.Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, составит 50% | В образовательных организациях района создаются условия для занятий физической культурой и спортом. В МКУ ДО «Советская ДЮСШ» увеличилось количество обучающихся с 132 (2016 год) до 200 (2018 год) человек. В программу по физической культуре во всех общеобразовательных организациях включено плавание. | Выполнено |  |  |
| 2.25.Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании в учреждениях образования Советского района Курской области | Управление образования Администрации Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Формирование у несовершеннолетних и молодежи негативного отношения к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинского потребления наркотиков, укрепление ценности здоровья | В ноябре – декабре 2018 в общеобразовательных организациях района показаны учебные фильмы по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании. | Выполнено |  |  |
| 2.26.Проведение профилактических и межведомственных мероприятий, направленных на профилактику рецидивной преступности | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Снижение доли преступлений и иных правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности | В целях профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и недопущения совершения преступлений лицами, ранее судимыми, предупреждения рецидивной преступности, сотрудниками Отд МВД России по Советскому району за истекший период 2018 года проведена работа по выявлению и документированию административных правонарушений: - по ст. ст. 20.20, 20.21КоАП РФ «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» - 513 (АППГ - 529); - по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» - 174 (АППГ - 213). | Выполнено |  |  |
| 2.27.Проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обмену опытом, выработке совместных действий | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию), отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Обеспечение скоординированного межведомственного подхода в решении проблем социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Отд МВД России по Советскому району в марте 2018 года проводились рабочие встречи с руководителем ОКУ ЦЗН Советского района по вопросам трудоустройства ранее судимых лиц, кроме того, Отделением МВД России по Советскому району в ОКУ «Центр занятости населения Советского района» были запрошены списки имеющихся вакансий, с которыми знакомятся ранее судимые, состоящие на профилактическом учете в Отделении МВД России по Советскому району. | Выполнено |  |  |
| 2.28.Создание системы учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | ОБУСО «КЦСОН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Формирование базы данных о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | Специалистами ОБУСО «КЦСОН Советского района» ведется система учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | Выполнено |  |  |
| 2.29.Оказание содействия лицам, освободившихся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обратившимся в учреждения социального обслуживания Курской области, в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность; оказание указанным лицам социально-бытовых, социально-правовых услуг | ОБУСО «КЦСОН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Увеличение доли лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью | В 2018 году из мест лишения свободы освободилось 9 человек. Лица, данной категории граждан для восстановления утраченных документов удостоверяющих их личность и для оказания социально-бытовых, социально-правовых услуг не обращались. В случае обращения граждан данной категории будет оказана помощь в рамках 442 ФЗ. | Выполнено |  |  |
| 2.30.Оказание бесплатной медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в объеме помощи, предусмотренной программой обязательного медицинского страхования | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Обеспечение бесплатной медицинской помощью лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Сотрудники ОБУЗ «Советская ЦРБ» принимают участие в совещаниях, семинарах, рабочих встречах по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При необходимости ОБУЗ «Советская ЦРБ» оказывает бесплатную медицинскую помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы в объеме помощи, предусмотренной программой ОМС. | Выполнено |  |  |
| 2.31.Организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Увеличение доли трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости населения. | ОКУ «ЦЗН Советского района» один раз в год организует ярмарку вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы | Выполнено |  |  |
| 2.32.Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Обеспечение трудовой занятости граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | В соответствии с трудовым Кодексом РФ ОКУ «ЦЗН Советского района» оказывает содействие в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В 2018 году данная категория граждан в ОКУ «ЦЗН Советского района» не обращалась. | Выполнено |  |  |
| 2.33.Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Организация заблаговременной работы по информированию осужденных об имеющихся возможностях трудоустройства | ОКУ «ЦЗН Советского района» информирует УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | Выполнено |  |  |
| 2.34.Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Советского района Курской области | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Информирование населения о мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Советского района Курской области | В районной газете «Нива» регулярно публикуются материалы, направленные на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, профилактики преступлений и правонарушений среди подростков. В 2018 году опубликовано более 40 статей под рубриками: «В администрации района», «Спорт», «Наркостоп», «Семейный очаг», «Благотворительность», «Материнство и детство» и др. Аналогичные статьи размещаются на сайте муниципального образования «Советский район». | Выполнено |  |  |
| 2.35.Информирование через СМИ населения о деятельности антитеррористической комиссии Советского района Курской области, антинаркотической комиссии Советского района Курской области, Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений; разъяснение принятых на них решений | Газета «Нива» (по согласованию), Администрация Советского района Курской области | 2015-2021 | 2021 | Информирование населения по вопросам обеспечения правопорядка, профилактике преступлений и иных правонарушений, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе | В целях профилактики распространения наркомании на территории Советского района в районной газете «Нива», регулярно печатаются статьи по освещению антинаркотической деятельности и пропаганде здорового образа жизни. В газете введены рубрики: «Спортивный калейдоскоп», «Служба здоровья», «ОВД предупреждает», «Наркостоп», «Наркотикам — НЕТ!». В 2018 году на страницах газеты было опубликовано более 60 материалов по указанным рубрикам. Сотрудники Отд МВД России по Советскому району, педагоги, специалисты Советской ЦРБ в своих выступлениях на страницах газет не только предостерегают, но и разъясняют, как распознать симптомы употребления наркотиков у своего ребенка, как уберечь близких от беды. Газета «Нива» информирует население района о вопросах, рассматриваемых на заседаниях антинаркотической, антитеррористической и Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений; разъяснение принятых на них решений, о наркоприступлениях, выявленных правоохранительными органами и т.д.. Аналогичные материалы антинаркотической, антитеррористической направленности выставляются на сайте муниципального образования «Советский район». | Выполнено |  |  |
| 2.36.Организация размещения наружной рекламы антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера | Администрация Советского района, муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2021 | 2021 | Формирование в обществе негативного отношения к совершению преступлений и правонарушений, усиление пропаганды здорового образа жизни | За отчетный период 2018 года Администрацией Советского района изготовлен баннер «Мы против террора и экстремизма» (размещен на терр. пос.Кшенский). Ежемесячно в районной газете «Нива» размещается социальная реклама и материалы антикоррупционной, антитеррористической, антинаркотической направленности. На главной странице официального сайта муниципального района «Советский район» Курской области размещен 1 баннер антикоррупционного характера «Коррупция рушит наши мечты». | Выполнено |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Советского района Курской области | 08.02.2018 г. | 72 | В паспорте Программы и подпрограммы 1,2 внесены изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований. Приложения 2,3 изложены в новой редакции |
| 2. | Постановление Администрации Советского района Курской области | 30.07.2018 г. | 534 | В паспорте Программы и подпрограммы 1,2 внесены изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований. Приложения 2,3 изложены в новой редакции |
| 3. | Постановление Администрации Советского района Курской области | 13.11.2018 г. | 721 | В паспорте Программы и подпрограммы 1,2 внесены изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований. Приложения 2,3 изложены в новой редакции |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» | всего |  |  |  |  |  | 489,68990 | 489,68990 | 489,68990 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » | всего | 001 | 10 | 06 | 1210000000 | 000 | 365,1899 | 365,1899 | 365,1899 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района | Комитет социального обеспечения Курской области, | 001 | 10 | 06 | 1210113180 | 100 | 292,2 | 292,2 | 292,2 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района Курской области | 001 | 10 | 06 | 12101С1402 | 100 | 72,98990 | 72,98990 | 72,98990 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» | всего | 001 | 03 | 14 | 1220000000 | 000 | 124,500 | 124,500 | 124,500 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Администрация Советского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12206С1435 | 200 | 99,500 | 99,500 | 99,500 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного , антинаркотического, антитеррористического характера | Администрация Советского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12211С1435 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | Администрация Советского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12218С1435 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 100 | 100 |