Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Советский район» Курской области

за 2018 год

| № п/п | Название программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество мероприятий | Количество целевых индикаторов | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| утверждено | профинансировано | в % от утверж-денного объема | освоено | в % от про-финан-сиро-ван-ного объема | утверждено про-грам-мой | выполнено в пол-ном объеме | утверждено прог-рам-мой | выполнено в пол-ном объеме | % выполнения |
|  | **Всего** | **377389,6888** | **377389,6888** | **100** | **365092,8605** | **97** | **195** | **184** | **186** | **178** | **96** |  |
| **1** | **«Развитие экономики Советского района Курской области»**Постановление Администрации Советского района Курской области №199 от 20.02.2014г (с изменениями и дополнениями)Исполнитель - Администрация Советского района Курской области | **15,0** | **15,0** | **100** | **15,0** | **100** | **11** | **11** | **15** | **15** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее. Результативность реализации МП в целом составляет в 2018 году 146,3%.Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню составляет 100%.Таким образом, эффективность реализации МП оценивается как высокая. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Советского района Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 100 | В ходе реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Советского района Курской области» увеличен объем инвестиционных вложений в отрасль сельское хозяйство, реконструкцию АО «Кшенский сахарный комбинат» Создано 48 новых рабочих мест, 43 новых рабочих места в отрасли сельского хозяйства, 5- в АО «Кшенское ХПП». В связи с увеличением в 2018 году количества созданных новых рабочих мест увеличено поступление НДФЛ на 1270 тыс. туб. Из 4-х целевых индикаторов выполнено 4.Средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 не были запланированы и не выделялись.  |
|  | Подпрограмма 2«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области» | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 11 | 11 | 100 | **В ходе реализации подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области» и**з 11-ти целевых показателей (индикаторов) выполнены 11 или 100%.Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы 2 освоены полностью. |
| **2** | **«Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области»** Постановление Администрации Советского района Курской области от 21.11.2014г. №1162(с изменениями и дополнениями)Исполнитель- отдел по организационной работе и информационному обеспечению Администрации Советского района | **67,78868** | **67,78868** | **100** | **67,78868** | **100** | **4** | **4** | **9** | **9** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее. Четыре муниципальных служащих в отчетном году повысили квалификацию. Все рабочие места аттестованы и имеют 100% доступ к сети «Интернет». Назначений из резерва управленческих кадров в 2018 году не производилось. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 100%. Степень выполнения мероприятий МП составляет в 2018 году 100%, т.е. эффективность программы высокая. |
|  | В т.ч. по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области»  | **67,78868** | **67,78868** | **100** | **67,78868** | 100 | 4 | 4 | 9 | 9 | 100 | Из 9 целевых показателей (индикаторов)подпрограммы 1 в 2018 году выполнены 9.Выделенные средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 освоены полностью.  |
| **3** | **«Сохранение и развитие архивного дела в Советском районе Курской области »**Постановление Администрации Советского района Курской области от 13.11.2013г. №1009 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель - Администрация Советского района Курской области  | **583,38623** | **583,38623** | **100** | **583,38623** | **100** | **5** | **3** | **4** | **4** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 100%, т.е. выделенные средства местного бюджета на содержание двух специалистов архивного отдела освоены полностью.Из 4 целевых показателей (индикаторов)МП в 2018 году выполнено 7. Из 5 мероприятий МП не выполнено 2 мероприятия по причине отсутствия финансирования из местного бюджета на проведение мероприятий по текущему ремонту помещений, по оборудованию архивных хранилищ в соответствии с нормативными требованиями к световому режиму, по приобретению стеллажей, коробов, оргтехники, по переводу архивных документов в электронный вид. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации»(подпрограмма отсутствует) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 583,38623 | 583,38623 | 100 | 583,38623 | 100 | 5 | 3 | 4 | 3 | 75 | В 2018 году реализовано мероприятие по информационному обеспечению. Исполнено 1326 запросов граждан социально-правового и тематического характера.Для оборудования хранилищ в соответствии с нормативными условиями режима хранения архивных документов, средства бюджета муниципального района не выделялись. |
| **4** | **«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области»**Постановление Администрации Советского района Курской области №936 от 30.10.2013г ( с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Управление финансов Администрации Советского района | **9551,50072** | **9551,50072** | **100** | **9551,50072** | **100** | **11** | **11** | **14** | **14** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее.Из 14-ти целевых индикаторов выполнено 14. Из 11-ти мероприятий выполнено 11. В отчетном году на выполнение мероприятий МП израсходовано 9551,50072 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил в 2018 году 90%, что соответствует запланированному значению. Можно сделать вывод, что МП эффективная. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом муниципального района «Советский район» Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | Подпрограммой 1 запланировано 2 основных мероприятия, которые выполнены на 100%. Целевые индикаторы по показателю обслуживание муниципального долга муниципального района выполнены. |
|  | Подпрограмма 2«Эффективная система межбюджетных отношений в Советском районе» | 6814,554 | 6814,554 | 100 | 6814,554 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 | 100 | Из 6-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 6. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.  |
|  | Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы Советского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области» | 2736,94672 | 2736,94672 | 100 | 2736,94672 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Целевой индикатор подпрограммы 3 выполнен. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы освоены полностью. |
|  | Подпрограмма 4«Осуществление бюджетного процесса на территории Советского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 4. Средства бюджета муниципального района на выполнение мероприятий подпрограммы 4 в 2018 году не запланированы. |
| **5** | **«Содействие занятости населения Советского района Курской области»** Постановление Администрации Советского района Курской области от 12.11.2014г. №1117 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель- Администрация Советского района | **412,58016** | **412,58016** | **100** | **412,58016** | **100** | **20** | **19** | **16** | **16** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования мероприятий МП за отчетный период составил 100%, т.е. выделенные средства местного бюджета освоены полностью.Из 16-ти целевых показателей (индикаторов)МП в 2018 году выполнены 16. Оценка эффективности и результативности МП в 2018 году составила 101,3%.Муниципальная программа реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 46,63930 | 46,63930 | 100 | 46,63930 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | Из 12-ти целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 12. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы освоены полностью. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | 365,94086 | 365,94086 | 100 | 365,94086 | 100 | 8 | 7 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 4. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Индикатор «Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарным, гигиеническим нормам к общей численности занятых в экономике района» в 2018 году составил 15% или улучшился против запланированного показателя на 15,19%. |
| **6** | **«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Советском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**, Постановление Администрации Советского района Курской области №1124 от 13.11.2014г. (с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Администрация Советского района, городское и сельские поселения Советского района | **18592,13230** | **18592,13230** | **100** | **8176,59629** | **44** | **10** | **7** | **7** | **7** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 7-ми целевых показателей (индикаторов)МП в 2018 году выполнены 7. Из 10 мероприятий полностью выполнено 7, 2 мероприятия выполнены частично. Таким образом, можно сделать вывод, что МП является частично выполненной. Уровень финансирования 44% в связи с тем, что в 2018 году велось строительство дороги д.Пожидаевка, которая не была введена в эксплуатацию (переходящий объект со сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году), а так же были расторгнуты муниципальные контракты на ремонт дорог с.Мелехово, д.Серебряновка в связи с неисполнением подрядчиком своих обязанностей. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации»(подпрограмма отсутствует) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2«Развитие сети автомобильных дорог Советского района Курской области» | 17230,73590 | 17230,73590 | 100 | 6815,19989 | 40 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100 | В отчетном году целевой индикатор подпрограммы 2 – «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» составила 40%, что соответствует запланированному.В связи с недостаточным финансированием мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнены частично. |
|  | Подпрограмма 3«Развитие пассажирских перевозок в Советском районе Курской области» | 1200,0 | 1200,0 | 100 | 1200,0 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | В отчетном году по целевому индикатору подпрограммы 3 зафиксирован объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования на 102%, что соответствует запланированному. Из 3 мероприятий выполнено полностью 3. Подпрограмма 3 выполнена. |
|  | Подпрограмма 4«Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе Курской области» | 161,39640 | 161,39640 | 100 | 161,39640 | 100 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | В подпрограмме 4 из 2-х целевых индикаторов выполнено 2. Число ДТП снизилось в отчетном году к запланированному значению на 84ед. и составило 16, погибших в ДТП в отчетном году не было.Из 4-х мероприятий подпрограммы 4 выполнено 3. Мероприятие по оснащению современными техническими средствами и средствами обучения образовательных учреждений района не выполнено по причине отсутствия дополнительного финансирования из местного бюджета.Подпрограмма 4 выполнена частично. |
| **7** | **«Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области»,**Постановление Администрации Советского района №146 от 16.02.2015г.(с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Администрация Советского района Курской области | **85,32129** | **85,32129** | **100** | **85,32129** | **100** | **4** | **3** | **3** | **3** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 4 мероприятий МП выполнены 3, строительство ЭВУ в муниципальных образованиях района не производилось, так как на 2018 год не было запланировано. Выделенные средства местного бюджета в сумме 85,32129 тыс. рублей освоены в полном объеме. Целевые индикаторы выполнены на 100 процентов.Таким образом, можно сделать вывод, что МП реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Экология и чистая вода в Советском районе Курской области» | **85,32129** | **85,32129** | **100** | **85,32129** | **100** | 4 | 3 | 3 | 3 | 100 | По подпрограмме 1 в 2018 году выполнено 3 мероприятия полностью, строительство ЭМУ в муниципальных образованиях района на отчетный год не было запланировано. Проведен ремонт водозаборных скважин на территории Ледовского, Ленинского, Мансуровского сельсоветов.В отчетном году в целях повышения экологической культуры населения проводились мероприятия по следующим направлениям: уборка придорожных лесополос протяженностью 20 км, в общеобразовательных учреждениях проведены тематические конкурсы, в каждом поселении проведен «День защиты от экологической опасности», беседы по экологическому просвещению, регулярно проводились субботники во всех муниципальных образованиях района, ликвидировано 25 несанкционированных свалок. Проводились мероприятия по благоустройству прилегающих домовых территорий, осуществлялись публикации статей по охране окружающей среды в районной газете «Нива», регулярно проводилась разъяснительная работа о запрете выжигания сухой растительности. |
| **8** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района Курской области»,**Постановление Администрации Советского района №20 от 20.01.2016г.(с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Администрация Советского района Курской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **2** | **0** | **0** | **0** | Анализ эффективности МП показал следующее. В отчетном году в целях выполнения программы проводилась пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения по сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов. Из четырех запланированных мероприятий в отчетном году выполнено два мероприятия. Средства местного бюджета на выполнение программы не выделялись. Эффективность программы в 2018 году к 2017 году значительно снизилась. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Энергосбережение в Советском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | В отчетном году по подпрограмме 1 мероприятия выполнены частично. Из четырех мероприятий выполнено два. Не проведено энергетическое обследование зданий, строений, сооружений принадлежащих муниципальному району, не произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в связи с отсутствием финансовых средств.Средства местного бюджета на выполнение подпрограммы не выделялись. |
| **9** | **«Защита населения и территории Советского района Курской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**, Постановление Администрации Советского района №90 от 09.02.2015г(с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Администрация Советского района Курской области | **2062,28603** | **2062,28603** | **100** | **2062,28603** | **100** | **7** | **7** | **18** | **18** | **100** | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 7 целевых индикаторов выполнено 7. Из 7 мероприятий выполнено 7.Выделенные средства местного бюджета освоены на 100%.Таким образом, можно сделать вывод, что данная программа эффективна. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Советском районе Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | В отчетном году по подпрограмме 1 выполнен целевой индикатор – «Снижение количества людей пострадавших от пожаров» составил 1%, что соответствует запланированному значению.Средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 1 в 2018 году не запланированы и не выделялись. |
|  | Подпрограмма 2«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Советском районе Курской области» | 2062,28603 | 2062,28603 | 100 | 2062,28603 | 100 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | В отчетном году по подпрограмме 2 из 7 целевых индикаторов выполнены 7. Мероприятия подпрограммы 2 выполнены частично.Выделенные средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 2 освоены на 100%. |
|  | Подпрограмма 3«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | Средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 3 в 2018 году не выделялись и не запланированы. |
| **10** | **«Развитие образования в Советском районе Курской области»,**Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г.№1114(с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Управление образования Администрации Советского района Курской области | **259384,10498** | **259384,10498** | **100** | **258160,15613** | **99,5** | **18** | **18** | **29** | **28** | **97** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году практически всех измеряемых результатов, целевых индикаторов. Из 18 мероприятий МП выполнены 18. Из 29 целевых индикаторов выполнено 28.Целевой показатель – «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста» в 2018 году выполнен к запланированному и составил 27%. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил в отчетном году 92%, что соответствует плановому значению.На реализацию МП в 2018 году запланировано 259384,10498 тыс. рублей, освоено 258160,15613 тыс. рублей, что составляет 99,5% от запланированного. Таким образом, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»  | 7758,88903 | 7758,88903 | 100 | 7758,88903 | 100 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 4. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. |
|  | Подпрограмма 2«Развитие дошкольного и общего образования детей» | 245074,18891 | 245074,18891 | 100 | 243854,51141 | 99,5 | 9 | 9 | 15 | 14 | 93 | Из 15-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 14. Не выполнен один целевой индикатор – «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций», который составил в отчетном году 17% или 85% плана. Уровень финансирования программных мероприятий составил 99,5% |
|  | Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | 6551,02704 | 6551,02704 | 100 | 6546,75569 | 99,9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 100 | Из 8-ми целевых индикаторов подпрограммы 3 выполнены 8. Уровень финансирования программных мероприятий составил 99,9%. |
|  | Подпрограмма 4«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | Из 2-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 2. Средства местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы 4 не планировались. |
| **11** | **«Развитие культуры в Советском районе Курской области»,** Постановление Администрации Советского района от 25.01.2016г. №36 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Управление культуры Администрации Советского района Курской области | **53556,03521** | **53556,03521** | **100** | **53476,41397** | **100** | **10** | **10** | **8** | **6** | **75** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 8 целевых индикаторов выполнены полностью 6. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в отчетном году составила 80,4%, что соответствует запланированному. Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 30%, что соответствует запланированному. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников культуры к среднемесячной зарплате работников, занятых в сфере экономики в регионе, составило в отчетном году 70,8%, по преподавателям детской школы искусств это соотношение достигло 87,5%.На реализацию МП запланировано 53556,035 тыс.рублей, освоено 53476,413тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного. Уровень финансирования МП составил 100%, что говорит о высокой эффективности реализации МП. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Искусство» | 30377,05961 | 30377,05961 | 100 | 30309,45947 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х мероприятий подпрограммы 1 выполнены 4. Финансовые средства по обеспечению реализации программы освоены полностью. Уровень финансирования подпрограммы составил 100 %. |
|  | Подпрограмма 2«Наследие» | 14568,40149 | 14568,40149 | 100 | 14568,40149 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнен 1, среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек в отчетном году снизилось против запланированного на 7%, уровень комплектования книжных фондов библиотек по отношению к 2017 году снижен на 34% по причине недостаточного планирования финансовых средств на приобретение новых экземпляров книг. Уровень финансирования подпрограммы составил 100 %. |
|  | Подпрограмма 3««Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 8610,57411 | 8610,57411 | 100 | 8610,57411 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | Целевой индикатор подпрограммы 3 выполнен. Уровень финансирования подпрограммы составил 100%. |
| **12** | **«Социальная поддержка граждан в Советском районе Курской области»**;Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1110(с изменениями и дополнениями)Исполнитель – Отдел социальной защиты населения Администрации Советского района Курской области | **19038,15631** | **19038,15631** | **100** | **18460,4341** | **97** | **15** | **15** | **8** | **8** | **100** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 8 целевых индикаторов выполнены полностью 8. Все социальные выплаты гарантированные государством отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме. Из средств благотворительного марафона «Мир детства» в отчетном году оказана адресная помощь 17-ти семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В связи с трудной жизненной ситуацией в семьях, имеющих несовершеннолетних детей в Центры социальной помощи семье и детям и Дом ребенка для прохождения реабилитации было помещено в 2018 году 10 детей, в связи с улучшением ситуации в семье 8 детей возвращены родителям.На реализацию МП из бюджета израсходовано 18460,4341тыс. рублей или 97% от запланированного значения. Муниципальная программа реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 1981,03767 | 1981,03767 | 100 | 1981,03767 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | Все целевые индикаторы подпрограммы 1 выполнены полностью. Обеспечение реализации программы производится отделом социальной защиты населения района. Финансовые средства, выделенные на расходы по содержанию работников в сфере социальной защиты населения, освоены полностью.Уровень финансирования составил 100%. |
|  | Подпрограмма 2«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Советском районе» | 11976,172 | 11976,172 | 100 | 11529,03372 | 96 | 7 | 7 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнено 3. В отчетном году своевременно осуществлялись все социальные выплаты. В связи с уменьшением количества лиц из категории получателей мер социальной поддержки уровень финансирования составил 96%. |
|  | Подпрограмма 3«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Советском районе» | 5080,94664 | 5080,94664 | 100 | 4950,36271 | 97 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 3 полностью выполнены 3. В целях улучшения демографической ситуации в районе и поддержки семей с детьми своевременно производятся выплаты ежемесячных пособий гарантированных государством. В связи с уменьшением количества лиц из категории получателей государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей уровень финансирования составил 97%. |
| **13** | **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Советском районе Курской области»**Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1113 ( с изменениями и дополнениями)Исполнитель - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района Курской области | **2193,04103** | **2193,04103** | **100** | **2193,04103** | **100** | **18** | **18** | **15** | **15** | **100** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий и целевых индикаторов. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет составил в отчетном году 16,5%, что соответствует запланированному значению.Доля детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет в 2018 году составила 3%, что соответствует плановому целевому индикатору.Общий уровень достижения целевых индикаторов МП в отчетном году составил 100%.На выполнение мероприятий в 2018 году израсходовано 2193,04103тыс. рублей или 100% от запланированных бюджетных ассигнований. Таким образом, МП можно считать эффективной. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2«Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 215,0 | 215,0 | 100 | 215,0 | 100 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | Из 5-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены полностью 5. Ежегодно увеличивается удельный вес молодежи, участвующих в деятельности общественных объединений, в общей численности молодых людей на 0,5%. Численность молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по профориентации в общем количестве молодежи района от 14 до 30 лет составила 100 человек, что соответствует запланированному.Уровень финансирования составил 100%. |
|  | Подпрограмма 3«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»  | 572,60247 | 572,60247 | 100 | 572,60247 | 100 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | Из 7-ми целевых индикаторов подпрограммы 3 выполнены 7. Доля жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 44,4%, выше значения 2017 года на 2,8%.Уровень обеспеченности спортивными сооружениями - 32% или 100% плана. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
|  | Подпрограмма 4«Оздоровление и отдых детей» | 1405,43856 | 1405,43856 | 100 | 1405,43856 | 100 | 10 | 10 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 3. Доля оздоровленных детей остается на прежнем уровне и соответствует запланированному значению. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
| **14** | **«Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области»**  Постановление Администрации Советского района от 26.06.2015г. №466 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель - Администрация Советского района Курской области | **489,68990** | **489,68990** | **100** | **489,68990** | **100** | **49** | **49** | **12** | **9** | **75** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 12-ти целевых индикаторов выполнены полностью 9. Уровень финансирования МП составил 100%, эффективность реализации МП считается удовлетворительной. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 365,1899 | 365,1899 | 100 | 365,1899 | 100 | 13 | 13 | 2 | 1 | 50 | Из 13 мероприятий подпрограммы 1 выполнены 13. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. Не выполнен 1 целевой индикатор «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии», увеличение на 1 ед.  |
|  | Подпрограмма 2«Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» | 124,500 | 124,500 | 100 | 124,500 | 100 | 36 | 36 | 10 | 8 | 80 | Из 10-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 8. В 2018 году увеличилось общее количество преступлений по ст.112,115,116 УК РФ на 7 ед. Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности, уменьшилось в связи с оптимизацией добровольных дружин по охране общественного порядка. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
| **15** | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области»**Постановление Администрации Советского района от 14.11.2014г. №1130 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | **542,500** | **542,500** | **100** | **542,500** | **100** | **5** | **3** | **5** | **5** | **100** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году пяти целевых индикаторов. Из пяти запланированных мероприятий выполнено три. Эффективность реализации МП считается удовлетворительной |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (отсутствует) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Советском районе Курской области» | 472,500 | 472,500 | 100 | 472,500 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнено 3. На основное мероприятие «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» одной семье за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выдан сертификат на сумму 472,5 тыс. рублей. |
|  | Подпрограмма 3«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Советского района Курской области» |  70,0 | 70,0 | 100 | 70,0 | 100 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 | Целевые индикаторы подпрограммы выполнены. Из 3 мероприятий в отчетном году выполнено 1 мероприятие. Из-за отсутствия финансовых средств не выполнено 2 мероприятия - «Благоустройство озеленение, организация и содержание мест захоронения (кладбищ), прочие мероприятия по благоустройству», «Мероприятие по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов, организация и содержание мест захоронения ТБО».В 2018 году на мероприятие подпрограммы 3 по подготовке и заключению концессионных соглашений с АО «Водоканал» в отношении объектов водоснабжения района из бюджета муниципального района направлено 70,0 тыс. рублей. |
| **16** | **«Социальное развитие села в Советском районе Курской области »**Постановление Администрации Советского района от 21.11.2014г. №1165 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | **10121,75894** | **10121,75894** | **100** | **10121,75894** | **100** | **1** | **1** | **2** | **2** | **100** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году 1 программного мероприятия Из двух целевых индикаторов выполнены полностью 2. Уровень финансирования МП составил 100%.  |
|  | В т.ч. по Подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1Устойчивое развитие сельских территорий Советского района Курской области» | 10121,75894 | 10121,75894 | 100 | 10121,75894 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | В 2018 году в ходе реализации муниципальной программы было завершено строительство 1 этапа водопровода в д.Волжанец Волжанского сельсовета протяженностью 1,786 км, начато строительство 2 этапа. Строительство велось на условиях софинансирования, общий объем инвестиций составил 10121,75894 тыс.рублей. Планируемая дата завершения работ декабрь 2019года.  |
| **17** | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами »**Постановление Администрации Советского района от 21.11.2014г. №1160 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | **149,0** | **149,0** | **100** | **149,0** | **100** | **2** | **2** | **15** | **13** | **87** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех запланированных программных мероприятий. Из 15-ти целевых индикаторов выполнены полностью 13. Доля достигнутых целевых показателей МП к общему количеству показателей составляет 87%. В рамках выделенных средств и имеющихся полномочий реализацию МП можно считать эффективной.Уровень финансирования МП составил 100%, что говорит об эффективности реализации МП.  |
|  | В т.ч. по Подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 149,0 | 149,0 | 100 | 149,0 | 100 | 2 | 2 | 15 | 11 | 73 | Из 15-ти целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 13.Невыполнение показателей программы связано с внесением изменений в Земельный кодекс РФ в связи с чем часть полномочий в области земельных правоотношений перешла от Администрации Советского района к органам местного самоуправления поселений.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета составляет 100%. |
| **18** | **«Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области»**Постановление Администрации Советского района от 27.12.2016г. №651 (с изменениями и дополнениями)Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | **545,407** | **545,407** | **100** | **545,407** | **100** | **1** | **1** | **6** | **6** | **100** | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех целевых индикаторов. Уровень финансирования МП составил 100%, программа оценивается реализованной с высоким уровнем эффективности. |
|  | В т.ч. по Подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Реализация мероприятий направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» | 545,407 | 545,407 | 100 | 545,407 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | В отчетном году произведена корректировка Генерального плана Советского сельсовета, в 10 муниципальных образованиях внесены изменения в Правила землепользования и застройки сельских поселений, а также внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 15 населенных пунктов. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы 1 освоены полностью. |