### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

### МУНИЦИПАЛЬНОЙ 	  ПРОГРАММЫ

### «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области»

### ЗА 2020 ГОД

Ответственный исполнитель Администрация Советского района (административная комиссия Советского района)

Дата составления 26.02.2021 г.

Главный специалист-эксперт административной комиссии Администрации Советского района, Полежаева Наталья Николаевна, тел.2-16-04, admkom.sovr@rkursk.ru

Форма 1. Аналитическая записка

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе

Курской области»

за  2020 год

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области», постановление Администрации Советского района Курской области от 26.06.2015 года №466 (с изменениями и дополнениями);

2. Цели и задачи программы: - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Советского  района Курской области;

совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского района Курской области;

устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений,  вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию.

Противодействие организованной преступности;

профилактика коррупции в органах местного  самоуправления Советского района Курской области, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

3. Наименование подпрограмм МП:

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области».

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области».

4. Цели, задачи подпрограмм:

Цели и задачи подпрограммы 1:

Продолжить деятельность КДН и ЗП.

Цели и задачи подпрограммы 2:

-Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области;

- совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского района Курской области;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

-повышение доверия общества к правоохранительным органам.

-повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

- активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Администрации Советского района Курской области в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности;

- профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

- содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

5. Муниципальная программа реализуется Администрацией Советского района Курской области.
6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП:

7. Оценка эффективности МП и подпрограмм:

За 2020 год все мероприятия программы выполнены.

Из 11 целевых  показателей -  все   показатели выполнены  (Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Финансовые средства,  выделенные на выполнение мероприятий программы, освоены полностью. В связи с этим программа считается эффективной.

Ответственный исполнитель                                             Главный специалист-эксперт

административной комиссии

Администрации Советского района

________________Н.Н.Полежаева

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  |  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области на » |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | в абс. цифрах | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 2 | Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области | в абс. цифрах | 58 | 59 | 59 | 0 | 100 | 102 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
| хх | х |  | Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Общее количество преступлений | в абс. цифрах | 172 | 155 | 155 | 0 | 100 | 90,1 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 2 | Количество преступлений по ст.112,115,116 УК РФ | в абс. цифрах | 10 | 9 | 9 | 0 | 100 | 90 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 3 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности | в абс. цифрах | 246 | 61 | 61 | 0 | 100 | 25 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 4. | Доля подростков, проживающих на территории Советского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, проживающих на территории района. | проценты | 50 | 73 | 73 | 0 | 100 | 146 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 5. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | проценты | 45 | 49,4 | 49,4 | 0 | 100 | 110 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 6. | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности | проценты | 87 | 90 | 90 | 0 | 100 | 103,5 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 7 | Количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми | в абс. цифрах | 57 | 35 | 35 | 0 | 100 | 61,4 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 8. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи | проценты | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 0 | 100 | 103 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |
|  |  | 9. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности | в абс. цифрах | 48 | 36 | 36 | 0 | 100 | 75 | Отклонений нет. Показатель соответствует запланированному значению |

Форма 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события согласно плану реализации | выполнено | не выполнено | причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  |  |
| Наименование контрольного события | Нет контрольного события |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |
| Наименование контрольного события |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  |  | причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | выполнено | не выполнено |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » |  | 2015-2024 | 2024 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  | 2015-2024 | 2024 | Продолжить деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Выработка комплекса мер, направленных на снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками на территории Советского района Курской области | В 2020 году КДН и ЗП проведено 21 заседание. На заседаниях комиссии было рассмотрено 22 обще профилактических вопроса. За отчетный период комиссией организовано и проведено совместно с органами и учреждениями системы профилактики 12 межведомственных мероприятий с участием несовершеннолетних, родителей (лекции, беседы, «круглые столы» и др.). Мероприятия проводились на базе школ района, Советского социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова, в т.ч. в режиме онлайн. Одним из направлений деятельности комиссии является правоприменительная практика. В 2020 году комиссией рассмотрено 78 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 139 – в отношении родителей, 3 - в отношении иных лиц. На заработную плату главного специалиста-эксперта комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района было выделено из областного бюджета 305,800 тыс. рублей и 132,18721 тыс. рублей – из бюджета муниципального образования «Советский район». | Выполнено |  |  |
| 1.2.Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Снижение количества детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, оказание им всех видов социальной помощи | В апреле и сентябре 2020 года комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики на территории района проводилась акция по выявлению детей, нуждающихся в защите государства. В ходе акции посещались семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания им социальной, гуманитарной и иной помощи. | Выполнено |  |  |
| 1.3.Обеспечение на территории Советского района Курской области взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Обеспечение комплексного подхода в решении проблем профилактики негативных явлений в подростковой среде | Деятельность органов и учреждений системы профилактики Советского района направлена на раннее выявление и единый учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, предупреждение безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, выявление причин и условий этому способствующие. | Выполнено |  |  |
| 1.4.Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства на территории Советского района Курской области | Органами и учреждениями системы профилактики на постоянной основе осуществляется проверка неблагополучных семей с целью своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью. За 12 месяцев 2020 года на реабилитацию в социальные приюты области было направлено 8 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; направлено на лечение и кодировку от алкогольной зависимости 3 родителя, состоящих на учете в комиссии. Комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики проведено 69 рейдов по обследованию семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних, посещено 138 семей. За каждым несовершеннолетним и семьей, состоящими на учете в комиссии, закреплены кураторы из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики, педагогов образовательных учреждений района, специалистов муниципальных образований. | Выполнено |  |  |
| 1.5.Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Своевременное оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, повышение ответственности родителей (лиц, их заменяющих) за воспитание и содержание своих детей | Информация о несовершеннолетних и родителях, находящихся в социально опасном положении, объединена в единую базу данных, которая позволяет своевременно осуществлять адресную профилактическую работу с конкретным ребенком и конкретной семьей. Сведения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, передаются ответственным секретарем КДН и ЗП в областную базу данных. Несовершеннолетние и семьи указанной категории ставятся на учет в КДН и ЗП. На заседаниях комиссии регулярно проводится сверка списков несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в комиссии, эффективность проведения с ними индивидуальной профилактической работы. На конец 2020 года на учете в КДН и ЗП состоят 17 подростков и 17 семей, находящихся в социально опасном положении. | Выполнено |  |  |
| 1.6.Организация проведения практических занятий и (или) семинаров в образовательных организациях с привлечением работников судов, прокуратуры, других правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | Управление образования Администрации Советского района Курской области, муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Проведение не менее 1 семинара (практического занятия) в год | В 2020 проведено 2 районных семинара с зам. директора по ВР с участием инспекторов ПДН , работниками Советской ЦРБ на тему «Организация работы с обучающимися группы « риска» и их семьями, по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения в ОУ». Два совещание с директорами образовательных учреждений по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». По школам с обучающимися проводятся лекции, встречи с работниками правоохранительных органов, врачами, священнослужителями по пропаганде здорового образа жизни, так же - Дни здоровья, просмотр кинофильмов по профилактике употребления вредных веществ. | Выполнено |  |  |
| 1.7.Оказание консультационной помощи подросткам 14 -18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области (в поиске работы, выборе профессии) | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Ежегодно оказывать консультационную помощь подросткам 14 -18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области | Сотрудниками ОКУ «ЦЗН Советского района» проведен классный час в Советской СОШ №2. Совместное мероприятие с ОБУПОУ «Советский социально-аграрный техникум» им.В.М.Клыкова «День карьеры». | Выполнено |  |  |
| 1.8.Организация и проведение ежегодной комплексной оперативно-профилактической программы «Подросток» | Управление образования Администрации Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Управление образования и образовательные учреждения активно принимают участие в акциях по выявлению н/л, нуждающихся в защите государства, во всероссийской акции «Подросток». Ежегодная комплексная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток» проводилась с 5 июня по 30 августа 2020 года. Это каникулярное время. В рамках этой операции проводились ночные рейды по местам массового скопления детей и молодежи, посещения места жительства трудных подростков. Органами и учреждениями образования ведется работа по организации занятости детей и подростков во внеурочное время, особенно в летнее время , в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. В районе закончили 2019-2020 учебный год 1530 обучающихся, из них 59 выпускников 11-х классов и 160 -9-х классов. Основными формами отдыха и оздоровления детей района в 2019 году являются: - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений; - оздоровительные смены на базе загородных лагерей Курской области; - профильные смены на базе загородных лагерей Курской области; - досуговые и оздоровительные программы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей ; - досугово-развлекательные и творческие программы на территории района; - организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (ремонтные школьные бригады, работы по благоустройству территории и др.) и временного трудоустройства несовершеннолетних. - организация деятельности отрядов по благоустройству пришкольных территорий. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в летний период 2020 года функционировали на базе 2 общеобразовательных учреждений: МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина» (Ю.В.Суровцев)- 163 учащихся, МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №1»-90 учащихся. Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием составляет 21 день. Администрациями школ уделялось большое внимание созданию необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного дорожного движения и правил техники безопасности школьников. Не только в процессе воспитательной деятельности в течение учебного года, но и в планирование работы лагеря при школе включались мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, воде, предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, формированию прочных умений и навыков безопасного поведения на водоёмах. Приказ о летнем отдыхе по управлению написан. Нельзя упускать из вида и безопасность труда работников лагеря, школы. С сотрудниками лагеря проводится инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности, санитарно- гигиеническим правилам, правилам пожарной безопасности, поведения детей на воде, в походах, при выполнении общественно-полезных работ, проведении спортивных и других мероприятий, а также по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях. В период работы лагеря педагогический коллектив также проводит обязательные плановые и внеплановые инструктажи с детьми по правилам техники безопасности и дорожного движения. Организованный отдых детей в каникулярное время – это, прежде всего социальная защита ребёнка. Поэтому в первую очередь - в лагеря вовлекаются дети - сироты, ребята из многодетных, малообеспеченных и асоциальных семей, а также детей "группы риска", находящихся на внутришкольном контроле. | Выполнено |  |  |
| 1.9.Организация профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, молодежи профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Повышение конкурентоспособности безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Услуги по профессиональному обучению предоставлена 15 безработным гражданам по следующим специальностям – охранник, тракторист, бухгалтерский учет, секретарь руководителя, оператор ЭВМ, электромонтер, оператор газовой кательной. | Выполнено |  |  |
| 1.10.Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой подростков, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Администрации Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних | Несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, на учете в КДН и ЗП нет. | Выполнено |  |  |
| 1.11.Проведение анализа ситуации с рецидивной преступностью несовершеннолетних, а также эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Повышение эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | На заседаниях КДН и ЗП проводится анализ ситуации с рецидивной преступностью несовершеннолетних. Несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, на учете в КДН и ЗП нет. | Выполнено |  |  |
| 1.12.Реализация Закона Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Советском районе Курской области» | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | В целях выполнения ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Советском районе Курской области» 7 организаций (предприятий) района заключили договор о квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области | Выполнено |  |  |
| 1.13.Проведение анализа ситуации с преступлениями и правонарушениями, совершенными подростками в Советском районе Курской области | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району | 2015-2024 | 2024 | Выработка комплекса мер, направленных на снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками на территории Советского района Курской области | За 12 месяцев 2020 года несовершеннолетними совершено 7 преступлений (АППГ – 7). Участниками преступлений стали 6 несовершеннолетних. В 2020 году несовершеннолетними совершено 78 правонарушений (АППГ – 106). На заседаниях КДН и ЗП выясняются причины и условия совершения несовершеннолетними противоправных деяний, разрабатывается комплекс мер по предупреждению преступлений и правонарушений. | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  | 2015-20214 | 2021 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.Обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), МП Отд МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Повышение общественной безопасности, уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Курской области | Сотрудниками ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Советскому району в ходе проведенных мероприятий в данном направлении оперативно-служебной деятельности в 2020 году в отношении иностранных граждан пресечено 8 административных правонарушения предусмотренных главой 18 КоАП РФ. | Выполнено |  |  |
| 2.2.Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), добровольные народные дружины по охране общественного порядка Советского района, общественные советы профилактики правонарушений Советского района, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Снижение соотношения числа правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений | Отделением МВД России по Советскому району в 2020 году еженедельно в выходные и праздничные дни проводились рейды в местах массового скопления молодежи, увеселительных заведениях. В ходе мероприятий было выявлено 359 административных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ. | Выполнено |  |  |
| 2.3.Проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию), Администрация Советского района | 2015-2024 | 2024 | Проведение 6 семинаров-совещаний по одному ежегодно | В администрации Советского района Курской области сотрудниками Отд МВД России по Советскому району в 2020 году ежеквартально организовано проведение совместных совещаний, семинаров с главами муниципальных образований, представителями общественных формирований правоохранительной направленности с обсуждением проблемных вопросов с проведением мероприятий по охране правопорядка. | Выполнено |  |  |
| 2.4.Инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно-методической помощи добровольным народным дружинам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка» | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Активизация участия добровольных народных дружин по охране общественного порядка в профилактике правонарушений | Начальником ОУУП и ПДН Отд МВД России по Советскому району (А.А.Долотов) в 2020 году ежеквартально при проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности проводилось инструктирование членов НД, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями, оказывалась организационно-методической помощь НД по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка» добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) В 2020 году с участием членов НД выявлено 4 преступления, пресечено 61 административное правонарушение. | Выполнено |  |  |
| 2.5.Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т.ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории соответствующего муниципального образования | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с общественными советами профилактики правонарушений | Отд МВД России по Советскому району в 2020 году инициировано рассмотрение на заседаниях общественных советов профилактики вопроса о состоянии профилактической работы среди населения, состояние профилактической работы с ранее судимыми лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а так же рассмотрение представлений об устранений причин и условий, способствовавших совершению преступлений на территории конкретных муниципальных образований. Общественные советы оказывают содействие в выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. За отчетный период 2020 года по сообщениям (Общественных советов, ОБУЗ «Советская ЦРБ», Отд МВД России по Советскому району, школами района) было обследовано 37 таких семей. | Выполнено |  |  |
| 2.6. Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Администрация Советского района | 2015-2024 | 2024 | Снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Приобретена и установлена камера видеоконтроля на территории муниципального образования «поселок Кшенский» ул.Заводская, Садовая (на сумму 130,0 тыс. рублей) . | Выполнено |  |  |
| 2.7.Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Советского района | 2015-2024 | 2024 | Исключение коррупционных фактов и обусловленных ими коррупционных рисков из нормативных правовых актов и их проектов | Антикоррупционная экспертиза в пределах муниципального района осуществляется в соответствии с постановлением Главы Советского района от 28.07.2009 г. №399 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы Советского района Курской области, договоров и соглашений Администрации Советского района Курской области». За отчетный период 2020 года проведено 119 экспертиз нормативно-правовых актов и их проектов. Нарушений не выявлено. | Выполнено |  |  |
| 2.8.Проведение анализа поступивших в Администрацию Советского района Курской области обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | Администрация Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Выявление коррупционных факторов с целью их последующего устранения | В 2020 году обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в органы местного самоуправления Советского района не поступало. | Выполнено |  |  |
| 2.9.Систематическое рассмотрение вопросов состояния работы антитеррористической комиссии Советского района в сфере противодействия терроризму и экстремизму на заседаниях антитеррористической комиссии Советского района Курской области | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), Администрация Советского района | 2015-2024 | 2024 | Укрепление межведомственного взаимодействия при противодействии экстремизму и терроризму | В 2020 году антитеррористической комиссией Советского района на своих заседаниях было рассмотрено 9 вопросов в сфере противодействия экстремизму и терроризму на территории Советского района. | Выполнено |  |  |
| 2.10.Публичное выступление членов антитеррористической комиссии Советского района Курской области по тематике «Противодействие терроризму и личная безопасность граждан | Антитеррористическая комиссия Советского района | 2015-2024 | 2024 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма | Члены информационно-пропагандистских групп участвовали во встречах с населением муниципальных образований, работниками предприятий и учреждений с целью проведения профилактических и ознакомительных бесед по противодействию идеологии терроризма. Проводились классные часы с обучающимися общеобразовательных школ. В 2020 году членами антитеррористической комиссией Советского района было проведено 25 выступлений перед населением Советского района. | Выполнено |  |  |
| 2.11. Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), Администрация Советского района | 2015-2024 | 2024 | Предупреждение проявлений экстремизма | Из местного бюджета на 2020 год было выделено 5 тыс.рублей на изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера . В 2020 году денежные средства были израсходованы на изготовление рекламного баннера «Мы за мир без коррупции». В здании Администрации Советского района размещен информационный стенд с материалами антикоррупционной направленности. | Выполнено |  |  |
| 2.12.Проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, религиозных организаций, объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности, осуществление их постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Предупреждение проявлений экстремизма | Сотрудниками Отд МВД России по Советскому району в 2020 году проведены рабочие встречи и инструктажи по усилению террористической защищенности с руководителями и техническим персоналом объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, главами муниципальных образований. Кроме того, в ходе ежедневного профилактического обхода административных участков силами участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН Отд МВД России по Советскому району на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, из числа граждан, входящих в состав неформальных объединений, организаций, лиц склонных к совершению экстремистских акций. За истекший период 2020 года в ходе проводимых профилактических мероприятий на обслуживаемой территории, информации от населения о данных лицах получено не было. | Выполнено |  |  |
| 2.13.Демонстрация учебных фильмов по антитеррористической тематике в учреждениях образования Советского района Курской области | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма | Ежемесячно в общеобразовательных организациях района показывают учебные фильмы по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании. | Выполнено |  |  |
| 2.14. Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района | 2015-2024 | 2024 | Усиление профилактики правонарушений среди молодежи | Приоритетным направлением по патриотическому воспитанию в Советском районе является патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в образовательных учреждениях как интегрирующих центрах совместной деятельности школы, дополнительного образования, семьи, общественных объединений. В образовательных учреждениях района разработаны мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. Ежегодно школьники района участвуют в акциях: «Живой костер славы», «Протянем руку помощи, друзья». В ходе первой акции школьники благоустраивают памятники погибшим воинам, убирают и озеленяют прилегающую к ним территорию, ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны. В ходе второй акции оказывают посильную помощь ветеранам войны. Гражданско-патриотическое воспитание школьников проводится через урок и внеклассные мероприятия. Учителя истории, литературы стараются помочь молодому поколению взглянуть на историю Отечества с высоты новых знаний, помочь переосмыслить минувшее с приближением к истине. Мероприятия, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне, способствовали активизации внеклассной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории своей малой родины: села, поселка. Учителя истории формируют у учащихся стремление стать настоящими патриотами. На уроки и внеклассные мероприятия учителя, классные руководители приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике. В Верхнеапоченской, Волжанской, Крестищенской, Ледовской, Нижнеграйворонской, Михайлоанненской средних, Мансуровской, Кшенской основных общеобразовательных школах имеются школьные музеи, в которых собран материал по истории села, в остальных школах- уголки Боевой Славы. Они постоянно пополняются новыми материалами и экспонатами. Школьные музеи и уголки Боевой Славы являются центрами воспитательной работы в школах: здесь проходят заочные экскурсии по местам боевой славы, Уроки мужества, встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, собран материал «Мои земляки-участники строительства железной дороги Старый Оскол — Ржава», воспоминания участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Одним из важнейших звеньев в организации патриотического воспитания молодежи, подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил является работа военно-патриотических клубов. В нашем районе действуют три Юнармейских отряда, ВПК «Славяне», ВПК «Русичи», ВИКО «Звезда», клубное военно-патриотическое формирование «Дружина». Работа клубов ведется по следующим направлениям: разучивание комплексов самообороны; начальная стрелковая подготовка; ознакомление с бытом и особенностями военной службы; ознакомление с техникой периода Великой Отечественной войны, в том числе на примере бронеавтомобиля БА-64, найденного и восстановленного членами клуба «Славяне»; проведение Уроков мужества в школах района; поисково-краеведческая работа совместно с областным Центром «Поиск» в рамках «Вахты Памяти»; сбор экспонатов и выявление подробностей освобождения родной земли от фашистов; проведение торжественных мероприятий, посвященных героическому наследию нашей Родины; видеопросмотры, встречи, дискуссии на гражданско-патриотические темы. | Выполнено |  |  |
| 2.15.Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи во в не учебное время, создание дополнительных клубов, секций по месту жительства; обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных залов, работающих на бесплатной основе; организация работы отрядов экологической, историко-краеведческой, археологической, православной направленности среди подростков | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Обеспечение отдыха несовершеннолетних и молодежи, увеличение занятости несовершеннолетних досуговой деятельности | В течение учебного года организуется досуг учащихся школ , в том числе и детей, состоящих на внутришкольном учёте: спортивные секции и кружки, многие школьники посещают кружки и секции дополнительного образования (ДЮСШ и ДП и Ш). В настоящее время в районе 2 учреждения дополнительного образования детей: МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» и МКУ ДО «Советская ДЮСШ» с охватом 400 обучающихся. В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях района действует 11 спортивных секций, в них занимается 311 детей, технических и иных кружков -35, в них -880 обучающихся, из них 13 состоят на внутришкольном учете. Также обучающиеся привлекаются в кружки и клубы, образованные при сельских ДК и библиотеках. | Выполнено |  |  |
| 2.16. Духовно-нравственное воспитание детей | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Повышение доказательности и оперативности установления факта наркопотребления | В образовательных учреждениях ведется систематическая работа по просвещению семей в вопросах духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. | Выполнено |  |  |
| 2.17. Организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел в каникулярное время | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Повышения качества профилактической работы с несовершеннолетними, снижение количества преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | В летний период 2020 года на учете в КДН и ЗП Советского района состояло 14 несовершеннолетних и 18 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. Все они были заняты различными видами труда и отдыха: 1 был временно трудоустроен, 13 – оздоровлены в летних лагерях с дневным пребыванием, 9 – проходили трудовую и иную практику, 9 - посещали учреждения культуры и спорта. Сотрудниками ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Советскому району совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Советского района Курской области, отделом молодежи и спорта Администрации Советского района Курской области, проведены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, состоящих на различных видах учетов в организациях и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, так несовершеннолетний, состоящий на профилактических учетах в ПДН Отд МВД России по Советскому району, КДН и ЗП Администрации Советского района, Курской области, Кострыкин Денис Сергеевич 11.02.2004 года рождения, направлен на санаторно - курортное лечение в санаторий «Соловушка» Курской области со 2-го сентября, на 21 календарный день. Также, на территории Советского района Курской области в режиме (онлайн формат) с 28.07.2020 года по 17.08.2020 года, на базе 2 школ действовали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых в том числе были задействованы 3 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отд МВД России по Советскому району, КДН и ЗП Администрации Советского района. На профилактическом учете в ПДН Отд МВД России по Советскому району состоят 13 несовершеннолетних правонарушителей и 32 родителя не должным образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, 2 группы антиобщественной направленности. На постоянной основе при инструктажах наружных служб ставятся задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних. | Выполнено |  |  |
| 2.18.Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Развитие системного подхода к профилактике наркомании, формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | Всего профилактических осмотров за 2020г – 3668, из них дети, подростки – 1532, водители – 257, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью – 256. Ежеквартально проводится сверка с КДН несовершеннолетних, состоящих на учете. Несовершеннолетних потребителей наркотиков на учетах нет. В рамках данной программы в 2020 году выделено и израсходовано 20000 рублей на приобретение тестов на наркотики (переданы в ОБУЗ «Советская ЦРБ»). | Выполнено |  |  |
| 2.19.Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района | 2015-2024 | 2024 | Рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков каждую субботу и воскресенье организуются и проводятся соревнования межрайонного и областного масштаба. В межрайонном центре физкультуры и спорта «Старт» разместилась база детско-юношеской спортшколы Советского района в которой работают отделения волейбола, футбола, пауэрлифтинга, борьбы дзюдо, плавания. В образовательных учреждениях Советского района с целью развития и сохранения здорового образа жизни в подростковой среде в 2020 году проведено более 15 спортивно–массовых мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли участие порядка 1500 учащихся. Специалистами по вопросам спорта и молодежной политики проводились следующие районные профилактические мероприятия: - ежегодная акция «Мы против курения!», приуроченная к Всемирному Дню борьбы с табакокурением (30.05), в которой приняли участие более 500 человек; - ежегодная акция «Молодежь против наркотиков», в которой приняло участие более 3000 человек; - мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы с наркоманией (26.06.), в которой приняли участие более 1500 человек. В ходе проведения областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» с 1 по 30 ноября команда работающей молодежи и подростков Советского района приняла участие:- в полуфинале первенства Курской области по мини-футболу. | Выполнено |  |  |
| 2.20. Развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | 2015-2024 | 2024 | Обеспечение доступности для населения Советского района Курской области мероприятий, направленных на медико-социальную реабилитации и ресоциализацию наркопотребителей | Потребителей наркотиков, состоящих на диспансерном наблюдении в 2020г – 5 чел, из них 1 с диагнозом: Синдром зависимости от марихуаны, 5 – с диагнозом: Употребление марихуаны с вредными последствиями. Администрацией Советского района утверждено постановление от 29.12.2014 г. №1355 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ Советского района Курской области». Ежегодно решением антинаркотической комиссии Советского района рекомендуется ОБУЗ «Советская ЦРБ» ежеквартально предоставлять в районную антинаркотическую комиссию информацию о количестве наркопотребителей, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. Согласно полученных сведений заявителей на прохождение курса лечения от наркотической зависимости в медицинских организациях Курской области нет, в связи с этим денежные средства на данные цели не запланированы. | Выполнено |  |  |
| 2.21.Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические и иные одурманивающие вещества, снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения | Сотрудниками Отд МВД России по Советскому району совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района в 2020 году ежемесячно проводились рейдовые мероприятия с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств. В ходе мероприятий выявлено правонарушений: по ст.20.20 ч.1 КоАП РФ – 5 (распитие спиртных напитков в общественных местах). В сфере незаконного оборота наркотических средств правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Советского района не зарегистрировано. | Выполнено |  |  |
| 2.22.Реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссий по профилактике правонарушений | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Усиление профилактики алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ | Наши образовательные учреждения, как и многие другие, обладают рядом возможностей для проведения профилактической работы, в частности имеют огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка. Доступ к семье ребенка, квалифицированными педагогическими кадрами. которые совместно со всеми органами профилактики, способны обеспечить ведение эффективной профилактической работы. Ведущая роль системы образования в первичной профилактике отражена в ряде нормативных документов, в частности в планах воспитательной работы. Во всех школах оформлены и систематически обновляются уголки правовых знаний, проведено множество бесед («Преступления, совершаемые подростками», «Наказание за преступление», «Административные правонарушения», «Факторы влияющие на продолжение жизни», «Подросток и право»), игры-тренинги («О поступках плохих и хороших», «Права и обязанности школьников», «Имею право»), диспуты («О вреде алкоголя и курения») и др. С обучающимися проводятся спортивные соревнования, физкультурные праздники, туристические походы, дни здоровья, занятия в спортивных секциях. Управление образования и администрации школ поддерживают тесную связь с районной комиссией по делам несовершеннолетних, органами РОВД, администрациями сельских муниципальных образований, с органами опеки и попечительства в вопросах профилактики. Ими проводятся совместные профилактические мероприятия в молодежной и подростковой среде, проводятся совместные мероприятия, направленные на выявление лиц, незаконно изготовляющих, приобретающих, хранящих, перерабатывающих, употребляющих, пропагандирующих и сбывающих наркотики, занимающихся незаконным посевом или выращиванием запрещенных к культивированию наркосодержащих растений, а также вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков и алкогольной продукции. Специалисты Управления образования и педагогические работники образовательных учреждений с целью выявления фактов употребления или сбыта алкогольной продукции и наркотиков участвуют в ночных рейдах по местам досуга и отдыха школьников. С обучающимися и их родителями проводится разъяснительная работа об административной ответственности за распитие несовершеннолетними алкогольной продукции, в том числе пива: родительские собрания, лектории для родителей, индивидуальные беседы с родителями и др. По состоянию на 1.02.2021 г. на ВШУ состоит 13 обучающихся- 1% от общего количества обучающихся. В КДН -8, ПДН- 9. На сегодняшний момент все учащиеся посещают ОО. Злостных прогульщиков нет. Не выявлено учащихся употребляющих наркотические и психотропные вещества. Школьники активно участвуют в организации и проведении календарных праздников и районных мероприятиях, в рамках которых реализовываются способности школьников и открываются новые возможности детей, что тоже способствует профилактике правонарушений . | Выполнено |  |  |
| 2.23.Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях района | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования Администрации Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Усиление профилактики немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ | Управление образования и администрации школ поддерживают тесную связь с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отд МВД России по Советскому району, администрациями сельских муниципальных образований, с органами опеки и попечительства в вопросах профилактики, ОБУЗ «Советская ЦРБ» Работники Управления образования совместно с КДН и ЗП и ПДН выезжают в ночные рейды и осуществляют контроль мест массового скопления и концентрации несовершеннолетних. Педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений принимаются меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних посредством участия обучающихся в неделях правовых знаний, комплексных межведомственных операциях «Досуг» и «Подросток». Образовательные учреждения проводят работу по организации досуга несовершеннолетних «группы риска». Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы системы дополнительного образования по различным направленностям: физкультурно-оздоровительная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, военно-патриотическая. При проведении совещаний с руководителями образовательных учреждений рассматриваются вопросы по профилактике наркомании, на совещания приглашаются специалисты органов системы профилактики. В образовательных организациях района осуществляется мониторинг наркоситуации. Обучающихся, состоящих на учете у нарколога, нет. Обучающихся, употребляющих наркотические и психотропные вещества, не выявлено. Специалистами ОБУЗ «Советская ЦРБ» проведено лекций в образовательных организациях района по антинаркотической тематике –21, бесед – 38, статьи в газете – 2, размещенных на официальном сайте ЦРБ – 2, количество распространенных наглядных профилактических материало-37. Профосмотры несовершеннолетних всего-189, в т.ч. с добровольным тестированием на наркотики – 6 чел (студенты Советского социально-аграрного техникума) | Выполнено |  |  |
| 2.24.Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, составит 50% | В образовательных организациях района создаются условия для занятий физической культурой и спортом. В МКУ ДО «Советская ДЮСШ» увеличилось количество обучающихся до 200 человек. В программу по физической культуре во всех общеобразовательных организациях включено плавание. | Выполнено |  |  |
| 2.25.Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании в учреждениях образования Советского района Курской области | Управление образования Администрации Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Формирование у несовершеннолетних и молодежи негативного отношения к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинского потребления наркотиков, укрепление ценности здоровья | В ноябре – декабре 2020 в общеобразовательных организациях района показаны учебные фильмы по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании. | Выполнено |  |  |
| 2.26.Проведение профилактических и межведомственных мероприятий, направленных на профилактику рецидивной преступности | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Снижение доли преступлений и иных правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности | В целях профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и недопущения совершения преступлений лицами, ранее судимыми, предупреждения рецидивной преступности, сотрудниками Отд МВД России по Советскому району за истекший период 2020 года проведена работа по выявлению и документированию административных правонарушений: - по ст. ст. 20.20, 20.21КоАП РФ «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» - 312. | Выполнено |  |  |
| 2.27.Проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обмену опытом, выработке совместных действий | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию), отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Обеспечение скоординированного межведомственного подхода в решении проблем социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Сотрудниками ОУУП и ПДН Отд МВД России по Советскому району в ходе проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете используются возможности направления подучетных лиц в реабилитационные центры. В 2020 году сотрудниками ОУУП и ПДН Отд МВД России по Советскому району совместно с сотрудниками ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района Курской области проводилась работа по выявлению лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. В результате проведенных мероприятий в 2020 году в межрегиональную общественную организацию содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мельница» помещен гражданин Екшов В.В., состоящий на профилактическом учете в Отд МВД России по Советскому району в качестве поднадзорного лица. | Выполнено |  |  |
| 2.28.Создание системы учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | ОБУСО «КЦСОН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Формирование базы данных о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | Специалистами ОБУСО «КЦСОН Советского района» ведется система учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | Выполнено |  |  |
| 2.29.Оказание содействия лицам, освободившихся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обратившимся в учреждения социального обслуживания Курской области, в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность; оказание указанным лицам социально-бытовых, социально-правовых услуг | ОБУСО «КЦСОН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Увеличение доли лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью | В 2020 году из мест лишения свободы освободилось 3 человека. Лица, данной категории граждан для восстановления утраченных документов удостоверяющих их личность и для оказания социально-бытовых, социально-правовых услуг не обращались. В случае обращения граждан данной категории будет оказана помощь в рамках 442 ФЗ. | Выполнено |  |  |
| 2.30.Оказание бесплатной медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в объеме помощи, предусмотренной программой обязательного медицинского страхования | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Обеспечение бесплатной медицинской помощью лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Сотрудники ОБУЗ «Советская ЦРБ» принимают участие в совещаниях, семинарах, рабочих встречах по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При необходимости ОБУЗ «Советская ЦРБ» оказывает бесплатную медицинскую помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы в объеме помощи, предусмотренной программой ОМС. | Выполнено |  |  |
| 2.31.Организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Увеличение доли трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости населения. | ОКУ «ЦЗН Советского района» один раз в год организует ярмарку вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы | Выполнено |  |  |
| 2.32.Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Обеспечение трудовой занятости граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | В соответствии с трудовым Кодексом РФ ОКУ «ЦЗН Советского района» оказывает содействие в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В 2020 году данная категория граждан в ОКУ «ЦЗН Советского района» не обращалась. | Выполнено |  |  |
| 2.33.Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Организация заблаговременной работы по информированию осужденных об имеющихся возможностях трудоустройства | ОКУ «ЦЗН Советского района» информирует УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | Выполнено |  |  |
| 2.34.Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Советского района Курской области | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Информирование населения о мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Советского района Курской области | В районной газете «Нива» регулярно публикуются материалы, направленные на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, профилактики преступлений и правонарушений среди подростков. В 2020 году опубликовано 42 статьи под рубриками: «В администрации района», «Спорт», «Наркостоп», «Семейный очаг», «Благотворительность», «Материнство и детство» и др. Аналогичные статьи размещаются на сайте муниципального образования «Советский район». | Выполнено |  |  |
| 2.35.Информирование через СМИ населения о деятельности антитеррористической комиссии Советского района Курской области, антинаркотической комиссии Советского района Курской области, Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений; разъяснение принятых на них решений | Газета «Нива» (по согласованию), Администрация Советского района Курской области | 2015-2024 | 2024 | Информирование населения по вопросам обеспечения правопорядка, профилактике преступлений и иных правонарушений, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе | В целях профилактики распространения наркомании на территории Советского района в районной газете «Нива», регулярно печатаются статьи по освещению антинаркотической деятельности и пропаганде здорового образа жизни. В газете введены рубрики: «Спортивный калейдоскоп», «Служба здоровья», «ОВД предупреждает», «Наркостоп», «Наркотикам — НЕТ!», «Курский край – без наркотиков», «Наркомания – путь в никуда». В 2020 году на страницах газеты было опубликовано более 40 материалов по указанным рубрикам. Сотрудники Отд МВД России по Советскому району, педагоги, специалисты Советской ЦРБ в своих выступлениях на страницах газет не только предостерегают, но и разъясняют, как распознать симптомы употребления наркотиков у своего ребенка, как уберечь близких от беды. Газета «Нива» информирует население района о вопросах, рассматриваемых на заседаниях антинаркотической, антитеррористической и Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений; разъяснение принятых на них решений, о наркоприступлениях, выявленных правоохранительными органами и т.д.. Аналогичные материалы антинаркотической, антитеррористической направленности выставляются на сайте муниципального образования «Советский район». | Выполнено |  |  |
| 2.36.Организация размещения наружной рекламы антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера | Администрация Советского района, муниципальные образования Советского района (по согласованию) | 2015-2024 | 2024 | Формирование в обществе негативного отношения к совершению преступлений и правонарушений, усиление пропаганды здорового образа жизни | За отчетный период 2020 года Администрацией Советского района изготовлен баннер «Мы за мир без коррупции». Ежемесячно в районной газете «Нива» размещается социальная реклама и материалы антикоррупционной, антитеррористической, антинаркотической направленности. На главной странице официального сайта муниципального района «Советский район» Курской области размещен 1 баннер антикоррупционного характера «Коррупция рушит наши мечты». На сайте района создан раздел «Противодействие коррупции» | Выполнено |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Советского района Курской области | 22.01.2020 г. | 53 | В паспорте Программы и подпрограммы 1,2 внесены изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований. Приложения 1,2,3 изложены в новой редакции |
| 2. | Постановление Администрации Советского района Курской области | 09.10.2020 г. | 769 | В паспорте Программы и подпрограммы 1,2 внесены изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований. Приложения 1,2,3 изложены в новой редакции |
| 3. | Постановление Администрации Советского района Курской области | 08.12.2020 г. | 929 | В паспорте Программы и подпрограммы 1,2 внесены изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований. Приложения 1,2,3 изложены в новой редакции |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» | всего |  |  |  |  |  | 592,98721 | 592,98721 | 592,98721 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » | всего | 001 | 10 | 06 | 1210000000 | 000 | 437,98721 | 437,98721 | 437,98721 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района | Комитет социального обеспечения Курской области, | 001 | 10 | 06 | 1210113180 | 100 | 305,800 | 305,800 | 305,800 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района Курской области | 001 | 10 | 06 | 12101С1402 | 100 | 132,18721 | 132,18721 | 132,18721 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» | всего | 001 | 03 | 14 | 1220000000 | 000 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Администрация Советского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12206С1435 | 200 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного , антинаркотического, антитеррористического характера | Администрация Советского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12211С1435 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | Администрация Советского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12218С1435 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 100 | 100 |