СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Советского района

В.М. Жилинков

«22» марта 2022 года

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Советского района Курской области**

**за 2021 год**

**Общие сведения о ходе реализации**

**муниципальных программ Советского района Курской области**

**за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Советского района Курской области за 2021 год подготовлен отделом по экономическому развитию, прогнозированию и труду Администрации Советского района Курской области в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Советский район» Курской области, утвержденным постановлением Администрации Советского района Курской области от 30 сентября 2013 №933 (с изменениями и дополнениями) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Советского района Курской области.

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, Сводный годовой доклад представляется Главе Администрации Советского района и размещается на официальном сайте муниципального образования "Советский район".

 В 2021 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ Советского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Советского района Курской области от 12.11.2014 №1112 (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие экономики Советского района Курской области».
		2. «Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области».
		3. «Сохранение и развитие архивного дела в Советском районе Курской области».
		4. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области».
		5. «Содействие занятости населения Советского района Курской области».
		6. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Советском районе Курской области и безопасности дорожного движения».
		7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района Курской области».
		8. «Содействие занятости населения в Курской области».
		9. «Защита населения и территории Советского района Курской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
		10. «Развитие образования в Советском районе Курской области».
		11. «Развитие культуры в Советском районе Курской области».
		12. «Социальная поддержка граждан в Советском районе Курской области».
		13. «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Советском районе Курской области».
		14. «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области».
		15. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области».
		16. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».
		17. «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области».
		18. «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области».

Информация о муниципальных программах Советского района Курской области размещается в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте муниципального образования «Советский район» Курской области (в разделе «Муниципальные правовые акты»/«Постановления, распоряжения»).

Для реализации муниципальных программ Советского района Курской области в 2021 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации муниципальных программ Советского района Курской области приводились в соответствие с решением Представительного Собрания Советского района от 18.12.2020 года №161 «О бюджете муниципального района «Советский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом последующих изменений).

Структурными подразделениями Администрации Советского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2021 году были предусмотрены ассигнования в сумме 596,693 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 59,356 млн. рублей (10,0 % от общей суммы),

областного бюджета – 351,1317 млн. рублей (58,8 % от общей суммы),

местного бюджета – 186,205 млн. рублей (31,2 % от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2021 году составили 547,39 млн. рублей (91,7 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе из:

федерального бюджета – 57,090 млн. рублей (96,2 % от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета – 332,92 млн. рублей (94,8 % от предусмотренного объема финансирования),

местного бюджета – 157,38 млн. рублей (84,5 % от предусмотренного объема финансирования).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Советского района Курской области за 2021 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, включенными в состав муниципальных программ.

В 2021 году по всем муниципальным программам Советского района Курской области достигнута высокая и средняя эффективность их реализации.

**Итоги реализации муниципальных программ Советского района Курской области в 2021 году**

*1.Наименование программы*: **«****Развитие экономики Советского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района Курской области №199 от 20.02.2014 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель - Администрация Советского района Курской области (отдел по экономическому развитию, прогнозированию и труду).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0 тыс. рублей,

Профинансировано –0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Результативность реализации МП в целом составляет в 2021 году 121.5%. Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2021 году не выделялись, при этом эффективность реализации МП оценивается как высокая.

В ходе реализации программы увеличен объем инвестиционных вложений в экономику района по крупным и средним предприятиям до 840,9 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 319 млн. рублей. Объем инвестиционных вложений в отрасль сельское хозяйство составил 465 млн. рублей, в модернизацию АО «Кшенский сахарный комбинат» вложено 110 млн. рублей. Бюджетные инвестиции составили 234 млн. рублей.

Создано новых рабочих мест - 61, в том числе 34 рабочих места в отрасли сельское хозяйство, 10 рабочих мест в отрасли транспорт, 6 в отрасли ЖКХ, 11 в здравоохранении. В 2021 году от созданных новых рабочих мест увеличено поступление НДФЛ на 878 тыс. рублей.

В развитие предприятий малого и среднего бизнеса вложено 180 млн. рублей инвестиционных вложений, что в 3,3 раза больше плана на 2021 год.

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году 52, что меньше запланированного на 9 ед. Вновь зарегистрировано СМР -52, в том числе ИП- 47 и 5 юридических лиц, (план на 2021 год - 61).

На конец 2021 года количество СМП на душу населения составило 0,025 единиц или 96,2 % от плана.

2.*Наименование программы*: **«Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района Курской области от 21.11.2014 №1162 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель- Администрации Советского района Курской области (отдел по организационной работе и информационному обеспечению).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 927,16704 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджет муниципального района – 927,16704 тыс. рублей.

Освоено –927,16704 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджет муниципального района – 927,16704 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Три муниципальных служащих в отчетном году повысили квалификацию. Все рабочие места Администрации района аттестованы, имеют 100% доступ к сети «Интернет». В 2021 году в целях обеспечения материально-техническими ресурсами рабочих мест муниципальных служащих приобретено: 1 камера, 3 МФУ, 1 ноутбук, 4 компьютера.

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 100%. На выполнение программных мероприятий израсходовано 927,16704 тыс. рублей. Степень выполнения мероприятий МП составляет в 2021 году 100%, эффективность программы высокая.

*3.Наименование программы*: **«Сохранение и развитие архивного дела в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района Курской области от 13.11.2013 №1009 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Администрация Советского района Курской области (архивный отдел).

*Объемы финансирования*:

Утверждено –752,68762 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 111,395 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 641,29262 тыс. рублей.

Освоено – 752,68762 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 111,395 тыс. рублей,

бюджета муниципального района– 641,29262 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий составил 752, 68762 тыс. рублей, выделенные средства освоены полностью.

Из 4 целевых показателей (индикаторов)МП в 2021 году полностью выполнены 4. Доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения составляет в 2021 году 80%. Доля архивных документов, переведенных в электронный вид, в 2021 году составила 20%, что соответствует запланированному. Исполнено 707 запросов граждан социально-правового и тематического характера.

Для оборудования хранилищ в соответствии с нормативными условиями режима хранения архивных документов средства бюджета муниципального района не выделялись.

Из 5 мероприятий МП не выполнено 1 мероприятие по причине отсутствия финансирования из местного бюджета на проведение мероприятий по приобретению стеллажей, коробов для хранения архивных документов.

В 2021 году эффективность реализации программы оценивается как средняя.

*4.Наименование программы*: **«****Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области»,** утверждена постановление Администрации Советского района Курской области №936 от 30.10.2013 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Управление финансов Администрации Советского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12373,98669 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 9078,812 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 3295,17469 тыс. рублей.

Освоено – 12373,98669 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

областного бюджета – 9078,812 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 3295,17469 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Из 15-ти целевых индикаторов выполнено 15. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей составила 100%, что соответствует запланированному значению. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил в 2021 году 89,2 процента.

Из 11-ти мероприятий выполнено 11. В отчетном году на выполнение мероприятий МП израсходовано 12,4 млн. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил в 2021 году 90%, что соответствует запланированному значению. Можно сделать вывод, что в 2021 году достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

*5.Наименование программы:* **«****Содействие занятости населения Советского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района Курской области от 12.11.2014 №1117 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель- Администрация Советского района Курской области (отдел по экономическому развитию, прогнозированию и труду).

 *Объемы финансирования*:

Утверждено – 524,93398 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета - 311,00 тыс. рублей,

бюджета муниципального района –213,93398 тыс. рублей.

Освоено – 524,93398 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 311,00 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 213,93398 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования мероприятий за отчетный период составил 524,93 тыс. рублей, средства освоены полностью. Из 15-ти целевых показателей (индикаторов)МП в 2021 году выполнены 15.

Количество рабочих мест, созданных для общественных работ, в 2021 году 12, что соответствует плану. Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет создано 75 рабочих мест, что также соответствует запланированному значению. Для организации общественных работ создано 17 рабочих мест, на уровне запланированного. Услуги по профориентации получили 182 гражданина. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике в 2021 году составил 12 процентов при плане 12, фактически данный показатель улучшился по сравнению с прошлым годом и сократился на 9%.

Работники, вышедшие на инвалидность по трудовому увечью, отсутствуют. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена спецоценка условий труда, составляет 83,1 процента, показатель улучшился к уровню прошлого года, рост на 3,7 процента.

Оценка эффективности и результативности МП в 2021 году составила 100%. В 2021 году достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

*6.Наименование программы*: **«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Советском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**, утверждена постановлением Администрации Советского района Курской области №1124 от 13.11.2014 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Администрация Советского района, городское и сельские поселения Советского района Курской области (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии).

*Объемы финансирования*:

Утверждено –88310,21247 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 52980,54080 тыс. рублей,

бюджета муниципального района– 35329,67167 тыс. рублей.

Освоено – 57999,56205 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 49120,12156 тыс. рублей,

бюджета муниципального района– 8879,44049 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Из 7-ми целевых показателей (индикаторов)МП в 2021 году выполнены 4. Целевой индикатор «Число погибших в ДТП» в 2021году составило 1 чел., что на 4 человека меньше прошлогоднего.

Наполовину снизился объем пассажирских перевозок в связи пандемией новой коронавирусной инфекции. Из местного бюджета оказывается поддержка Кшенскому автотранспортному предприятию в виде предоставления субсидии на возмещение убытков на 10 обслуживаемых социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутах, в 2021 году она составляла 2,250 млн. рублей.

Отремонтировано дорог общего пользования местного значения в 2021 году 2,5 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 54%, что соответствует плану.

Количество построенных и реконструированных километров автодорог общего пользования в 2021 году 2,5 км, что соответствует плану.

В отчетном году завершено строительство двух автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах района: "Курск-Касторное-Ледовское-граница Орловской области-Верхнее Гурово" и "Проезд по д.Натальино ", израсходовано 51,4 млн. рублей.

Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил в 2021 году 2 ед. при плане 3 ед. Разработана проектно-сметная документация по строительству 5-ти автомобильных дорог общей протяженностью 11,474 км.

Уровень финансирования муниципальной программы 65,7%. Дорожный фонд использован не полностью. Можно сделать вывод, что в 2021 году достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы.

*7.Наименование программы:* **«****Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района №146 от 16.02.2015 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Администрация Советского района Курской области(отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 14286,15136 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 10006,860 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 4279,29136 тыс. рублей.

Освоено – 3167,41736 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей,

бюджет муниципального района – 3167,41736тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ эффективности МП показал следующее. Из 8 мероприятий МП выполнены 5. В 2021 году произведен текущий ремонт водозаборных скважин в муниципальных образованиях на сумму 1070,9 тыс. рублей, разработан проект зоны санитарной охраны объектов водоснабжения в п.Садовый Михайлоанненского сельсовета на сумму 99,8 тыс. рублей, разработана ПСД на реконструкцию систем водоснабжения в Александровском (д.Грязноивановка) и Верхнерагозецком (д.Ефросимовка) сельсоветах на сумму 1796,8 тыс. рублей.

Частично произведены строительные работы по объекту «Водоснабжение пос. Соколовка Краснодолинского сельсовета» с завершением в 2022 году. Выделенные средства в сумме 14286,1 тыс. рублей не освоены в полном объеме, переходящий объект на 2022 год.

Таким образом, можно сделать вывод, что МП реализована частично, достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы.

*8.Наименование программы:* **«****Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района №20 от 20.01.2016 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Администрация Советского района Курской области (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 35,805 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджет муниципального района–35,805 тыс. рублей.

Освоено – 35,805 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджет муниципального района –35,805 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* В отчетном году по МП мероприятия выполнены частично. Из четырех мероприятий выполнено три. Не проведено энергетическое обследование зданий, строений, сооружений, принадлежащих муниципальному району. В целях повышения энергетической эффективности систем освещения произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещениях здания Администрации района в количестве 34 штуки, на эти цели потрачено 35,805 тыс. рублей.

Достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы.

*9.Наименование программы*: «**Защита населения и территории Советского района Курской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**, утверждена постановлением Администрации Советского района №90 от 09.02.2015 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Администрация Советского района Курской области (МКУ «ЕДДС Советского района Курской области»).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2646,22974 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджета муниципального района – 2646,22974 тыс. рублей.

Освоено – 2646,22974 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджет муниципального района – 2646,22974 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП показал следующее. Из 12 целевых индикаторов выполнено 12. Из 12 мероприятий выполнено частично 12. Создание аварийно-спасательных формирований и оснащение их профессиональным оборудованием и имуществом не производилось, так как финансирование из местного бюджета не выделялось.

На территории района создан и продолжает построение аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», произведена реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения, что позволило повысить уровень готовности объектов к выполнению задач.

Выделенные в 2021 году средства местного бюджета освоены на 100%.

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность реализации данной программы удовлетворительная.

*10.Наименование программы*: **«Развитие образования в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 12.11.2014 №1114 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Управление образования Администрации Советского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –338259,68551 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 18468,96706 тыс. рублей,

областного бюджета – 239353,58837 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 80437,13008 тыс. рублей.

Освоено – 336837,40581 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 17307,45705 тыс. рублей,

областного бюджета – 239279,17658 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 80250,77218 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году практически всех измеряемых результатов, целевых индикаторов. Из 22 мероприятий МП выполнены 21. Из 43 целевых индикаторов выполнено 37.

Целевой показатель – «Удельный вес численности населения в возрасте от 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет», составила в 2021 году 98,5% при плане 99,4%.

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил в отчетном году 100%, что соответствует плановому значению.

Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году получили аттестаты о среднем общем образовании.

Не выполнен целевой показатель по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях. это произошло в связи с тем, что данная работа планируется в 2022 году на базе Советской СОШ №2 и Нижнеграйворонской СОШ.

Не выполнен целевой индикатор – «Количество зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт», капитальный ремонт Советской СОШ №2 перенесен на 2022 год.

Также сохраняется низкая доступность дошкольного образования в связи с удаленностью сельских населенных пунктов от дошкольных учреждений, при плане 100% фактически показатель составляет 80%.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей составила в 2021 году 17%, против 22 % плана в связи с отсутствием притока молодых кадров.

Доля педработников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, составляет 100%. Во всех школах созданы условия для реализации ФГОС.

Подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно организован для 409 обучающихся 12-тью школьными автобусами.

Все обучающиеся из малоимущих семей и (или) многодетных семей, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья охвачены двухразовым горячим питанием. Все обучающиеся, получающие начальное общее образование, обеспечены бесплатным горячим питанием.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педработников данной категории, составляет 100%.

Социальные гарантии работникам образования выплачиваются полностью.

Во всех образовательных учреждениях реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составляет 79% при плане 77%.

В 2021 году в образовательных организациях создано 210 ученикомест для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общем количестве детей района, составляет 15%.

В 2021 году создан муниципальный опорный пункт дополнительного образования на базе МБУ ДО «Дом пионеров и школьников».

На реализацию МП в 2021 году запланировано 338,26млн. рублей, освоено 336,84 млн. рублей, что составляет 99,6% от запланированного. Можно сделать вывод, что достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

*11.Наименование программы*: **«Развитие культуры в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 25.01.2016 №36 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Управление культуры Администрации Советского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 54618,50432 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 588,480 тыс. рублей,

областного бюджета – 3755,23263 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 50274,79169 тыс. рублей

Освоено – 54216,3229 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 588,480 тыс. рублей,

областного бюджета –3516,03741 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 50111,80549 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 7 целевых индикаторов выполнены полностью 6.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в отчетном году составила 100%, что соответствует запланированному.

Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 4,1%, что соответствует запланированному.

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников культуры к среднемесячной зарплате работников, занятых в сфере экономики в регионе, составило в отчетном году 100%, что соответствует плану.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на одного человека составило 3,3 ед. что соответствует запланированному значению.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составило в отчетном году 12,9 человек, что соответствует запланированному значению.

Среднее число зрителей на мероприятиях культурно-досуговых учреждений в расчете на 1000 человек составляет 130 человек, что соответствует запланированному значению.

Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения составило 9 единиц, что соответствует запланированному.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 62,8%, при плане 62,8%.

Количество экземпляров новых поступлений в муниципальные библиотеки составило в 2021 году 1073 экземпляра при плане 2100.

В сфере культуры 92,2% работников с профильным образованием, что способствует повышению качества оказываемых услуг населению.

Меры социальной поддержки работникам культуры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг выполняются на 100%.

На реализацию МП запланировано 54,6 млн. рублей, освоено 54,2 млн. рублей, что составляет 99,3% от запланированного. В 2021 году достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

*12.Наименование программы*: **«****Социальная поддержка граждан в Советском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Советского района от 12.11.2014 №1110 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель – Администрация Советского района Курской области (отдел социальной защиты населения, отдел опеки и попечительства).

*Объемы финансирования*:

Утверждено –64962,26658 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 39641,47777 тыс. рублей,

областного бюджета – 24158,46323 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 1162,32558 тыс. рублей

Освоено – 61813,13083 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 38537,31234 тыс. рублей,

областного бюджета – 22113,49291 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 1162,32558 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 9 целевых индикаторов выполнены полностью 9.

В отделе социальной защиты населения сформирован и поддерживается в актуальном состоянии Реестр Бедные семьи. По состоянию на 31 декабря 2021 года в реестре зарегистрировано 865 семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области. На учете состоит 2718 получателей мер социальной поддержки. За счет средств субвенций, поступивших в бюджет района, выплачены пособия на детей и другие денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным лицам, на общую сумму 52,0 млн. рублей. В том числе на ежемесячную денежную выплату на детей от трех до семи лет включительно - 41,6 млн. рублей. Данный вид пособия назначен 378 гражданам.

С 2021 года отделом социальной защиты населения осуществляется оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт заключен на следующие мероприятия: это - поиск работы (заключено 14 соцконтрактов на сумму 0,6 млн. рублей), - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (11 контрактов на сумму 2,8 млн. рублей), - развитие личных подсобных хозяйств (5 социальных контрактов на сумму 0,5 млн. рублей), по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации (заключено 15 социальных контрактов на сумму 0,6 млн. рублей).

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения в 2021 году составила 6,4%, что соответствует плановому значению.

Из средств благотворительного марафона «Мир детства» в отчетном году оказана адресная помощь 2 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с трудной жизненной ситуацией в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, в Центры социальной помощи семье и детям и Дом ребенка для прохождения реабилитации было помещено в 2021 году 17 детей, в связи с улучшением ситуации в семье 6 детей возвращены родителям.

На реализацию МП из бюджета израсходовано 61,8 млн. рублей или 95,1% от запланированного значения. Муниципальная программа реализована эффективно.

*13.Наименование программы*: «**Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 12.11.2014 №1113 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель - Администрация Советского района Курской области (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту).

 *Объемы финансирования*:

Утверждено – 2473,53829 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 642,751 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 1830,78729 тыс. рублей.

Освоено – 2472,78229 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 642,4566 тыс. рублей,

бюджет муниципального района– 1830,32569 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий и целевых индикаторов. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет составил в отчетном году 17,5%, что соответствует запланированному значению. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста, в 2021 году составила 23%, что соответствует плановому целевому индикатору.

Ежегодно увеличивается удельный вес талантливой молодежи, вовлеченных в проекты и программы, в общей численности молодых людей, в 2021 году это значение составило 15,5% при плане 15,5%.

Численность молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по профориентации в общем количестве молодежи района от 14 до 30 лет ежегодно растет, в отчетном году составила 120 человек, что соответствует запланированному значению показателя.

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 49,6%, выше значения 2020 года на 0,2процентных пункта и соответствует плановому индикатору.

Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов, составляет 95%.

Доля лиц, занимающихся в ДЮСШ в общей численности детей 6-15 лет составляет 35%.

Доля оздоровленных детей остается на прежнем уровне и составляет 3%, от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, что соответствует плановому значению целевого индикатора. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составляет 54%.

Общий уровень достижения целевых индикаторов МП в отчетном году составил 100%.

На выполнение мероприятий в 2021 году израсходовано 2472,8 тыс. рублей или 99,96% от запланированных бюджетных ассигнований. Таким образом, в 2021 году достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

*14.Наименование программы*: **«****Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области»**, утверждена постановлением Администрации Советского района от 26.06.2015 №466 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель - Администрация Советского района Курской области (административная комиссия).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 629,3845 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 311,0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 318,3845 тыс. рублей.

Освоено –629,3845 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 311,0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 318,3845тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 11-ти целевых индикаторов выполнены полностью 11. Все запланированные мероприятия в 2021 году выполнены.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии 6, что меньше прошлогоднего на 1 преступление. Подросткам 14-18 лет оказано 60 консультаций по вопросу самоопределения на рынке труда. В 2021 году КДН и ЗП проведено 24 заседания, рассмотрено 30 обще профилактических вопросов. В отчетном году комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено 45 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 181- в отношении родителей, 6– в отношении иных лиц.

В отчетном году КДН совместно с другими органами проведено 92 рейда по обследованию условий жизни несовершеннолетних, посещено 162 семьи. На конец 2021 года на учете в КДН состоит 7 подростков и 22 семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

В 2021 году снизилось общее количество преступлений по ст.112,115,116 УК РФ на 6 ед. против уровня 2020 года и составило 3 ед., что меньше плана на 5 преступлений. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, сократилось в 2021 году составило 34 ед., что соответствует плану.

Доля подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, составила 56%.

С целью развития и сохранения здорового образа жизни в подростковой среде в 2021 году проведено более 25 спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли участие около 1000 учащихся.

Уровень финансирования МП составил 100%, эффективность реализации МП считается высокой.

*15.Наименование программы*: **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 14.11.2014 №1130 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель- Администрация Советского района Курской области (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12410,15737 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета – 657,31080 тыс. рублей,

областного бюджета – 9230,40720 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 2522,43937 тыс. рублей.

Освоено –10240,08573 тыс. рублей, в т.ч. средства:

федерального бюджета - 657,31080 тыс. рублей,

областного бюджета – 7240,55972 тыс. рублей,

бюджета муниципального района – 2342,21521 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году 7 целевых индикаторов из 7-ти. Из 6 запланированных мероприятий выполнено 5.

На основное мероприятие «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» в 2021 году выделены средства федерального, областного и местного бюджетов в сумме 2205,00 тыс. рублей.

Кроме того, выполнены строительные работы по реконструкции сетей водоснабжения д.Волжанец Волжанского сельсовета протяженностью 3,4 км, 1 этап, переходящий объект на 2022 год.

Уровень финансирования МП составил 82,5%. Эффективность реализации МП считается средней.

*16.Наименование программы*: **«****Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 21.11.2014 №1160 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель- Администрация Советского района Курской области(отдел по имущественным и земельным правоотношениям).

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 432,0 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджета муниципального района– 432,0 тыс. рублей.

Освоено –432,0 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджета муниципального района– 432,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году программных мероприятий. Из 11-ти целевых индикаторов выполнены полностью 7. Доля достигнутых целевых показателей МП к общему количеству показателей составляет 70%.

В 2021 году 164 земельных участка прошли государственную регистрацию права собственности муниципального района «Советский район» при плане 10 участков.

На торги выставлены 19 земельных участков право государственной собственности на которые не разграничено, площадь таких участков составляет 1612,5 тыс. кв. м.

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Уровень финансирования МП составил 100%. Эффективность реализации МП считается средней.

*17.Наименование программы*: **«****Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 27.12.2016 №651 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель- Администрация Советского района Курской области (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, связи и экологии).

 *Объемы финансирования*:

Утверждено – 2318,449 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 1191,714 тыс. рублей,

бюджета муниципального района– 1126,735 тыс. рублей.

Освоено –2318,449 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 1191,714 тыс. рублей,

бюджета муниципального района– 1126,735 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех целевых индикаторов. Уровень финансирования МП составил 100%, программа оценивается реализованной с высоким уровнем эффективности.

В 2021 году произведена корректировка Генерального плана в 2-х сельсоветах, в 2-х муниципальных образованиях внесены изменения в Правила землепользования и застройки, внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 26-ти населенных пунктов.

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 7 территориальных зон.

Разработаны 19 градостроительных планов. Площадь территории района, охваченной разрабатываемой проектной документацией по планировке территории составляет 30,11 га.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в 2021 году достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы.

*18.Наименование программы*: **«Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Советского района от 29.06.2020 №510 (с изменениями и дополнениями).

Исполнитель- Администрация Советского района Курской области (отдел координации проектной деятельности и инвестиций).

*Объемы финансирования*:

Утверждено –732,0 тыс. рублей, в т.ч. средства:

бюджета муниципального района – 732,0 тыс. рублей.

Освоено – 0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В 2021 году значения целевых показателей не запланированы.

Ввиду отсутствия на 2021 год запланированных к выполнению мероприятий анализ эффективности МП провести не представляется возможным. Основные мероприятия муниципальной программы запланированы на 2022-2023 годы.