СОГЛАСОВАНО:

_________________

Глава Советского района

В.М. Жилинков

«21» марта 2023 года

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района

«Советский район» Курской области

за 2022 год

| № п/п | Название программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) | Количество мероприятий | Количество целевых индикаторов | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | профинансировано | в % от утвержденного объема | освоено | в % от про-финан-сиро-ван-ного объема | утверждено програм-мой | выполнено в пол-ном объ-еме | утверждено прог-рам-мой | выполнено в пол-ном объ-еме | % выполнения |  |
|  | Всего | 989339,16733 | 989173,11033 | 100 | 962803,72508 | 97,3 | 195 | 188 | 201 | 189 | 94,0 |  |
| 1 | «Развитие экономики Советского района Курской области» Постановление Администрации Советского района Курской области №199 от 20.02.2014г (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - Администрация Советского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 12 | 92,3 | Анализ эффективности МП показал следующее. Степень результативности по целевым показателям МП составляет в 2022 году 186%. Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2022 году не выделялись, при этом, эффективность реализации МП оценивается как высокая. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Советского района Курской области» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | В ходе реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Советского района Курской области» достигнут объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на уровне 1млрд. 357 млн. рублей. Объем инвестиционных вложений в отрасль сельское хозяйство составил 801,9 млн. рублей, в модернизацию АО «Кшенский сахарный комбинат» вложено 60 млн. рублей, бюджетные инвестиции 450,8 млн. рублей. Объем инвестиций на душу населения в 2022 году составил 85,9 тыс. рублей, что 18 процентов больше планового значения и на 66 процентов больше уровня предыдущего года. Из 2-х целевых индикаторов Подпрограммы 1 выполнено 2. Средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 не были запланированы и не выделялись. |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 90,9 | В ходе реализации подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области» из 11-ти целевых показателей (индикаторов) выполнены 10 индикаторов. В развитие предприятий малого и среднего бизнеса вложено 346,5 млн. рублей инвестиционных вложений, что в 1,9 раза больше плана на 2022год. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году 62, в том числе ИП- 57 и 5 юридических лиц. На конец года количество СМП на душу населения составило 0,025 единиц или 92,6% от плана. Доля среднесписочной численности работников СМП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составил 31,6 %. В целях увеличения числа занятых у субъектов МСП проводятся мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе оказывается консультационная поддержка субъектов МСП по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, разъяснение мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, содействие в получении государственной поддержки регионального центра «Мой бизнес», привлечение субъектов предпринимательской деятельности к участию в семинарах, вебинарах, разъяснение вопросов легализации серых форм заработной платы и теневой занятости, размещение соответствующей информации на официальном сайте района и в социальных сетях На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области» средства местного бюджета не выделялись. |
| 2 | «Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района Курской области от 21.11.2014г. №1162 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- отдел по организационной работе и информационному обеспечению Администрации Советского района Курской области | 1036,75536 | 1036,75536 | 100 | 1036,75536 | 100 | 4 | 3 | 12 | 11 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Все рабочие места Администрации района аттестованы и имеют 100% доступ к сети «Интернет». Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 100%. На выполнение программных мероприятий выделено и израсходовано 1036,8 тыс. рублей. Степень выполнения программных мероприятий составляет в 2022 году 75%, степень выполнения целевых показателей – 91,7%, таким образом, можно сделать вывод, что программа реализована со средней эффективностью. |
|  | В т.ч. по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области» | 1036,75536 | 1036,75536 | 100 | 1036,75536 | 100 | 4 | 3 | 12 | 11 | 100 | Из 12 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 в 2022году выполнены 11. В 2022 году муниципальные служащие не проходили переподготовку и повышение квалификации в связи с отсутствием специалистов по заявленным темам обучения. В целях обеспечения материально-техническими ресурсами рабочих мест муниципальных служащих приобретено: 1 камера, 6 МФУ, 4 принтера, 2 компьютера, 1 планшет. Выделенные средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 освоены полностью. |
| 3 | «Сохранение и развитие архивного дела в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района Курской области от 13.11.2013г. №1009 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - Администрация Советского района Курской области | 1059,27105 | 1059,27105 | 100 | 1059,27105 | 100 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 1059,3 тыс. рублей, выделенные средства местного бюджета освоены полностью. Из 4 целевых показателей (индикаторов) МП в 2022 году полностью выполнены 4. Доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения составляет в 2022 году 85%. Доля архивных документов, переведенных в электронный вид, в 2022 году составила 30%, что соответствует запланированному. Из 5 мероприятий МП выполнено 5. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» (подпрограмма отсутствует) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 1059,27105 | 1059,27105 | 100 | 1059,27105 | 100 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100 | В 2022 году исполнено 815 запросов граждан социально-правового и тематического характера. Приобретено 650 первичных средств хранения архивных документов. Установлена программа «Архивный фонд 5.0», сканер для перевода документов в электронный вид. |
| 4 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области» Постановление Администрации Советского района Курской области №936 от 30.10.2013г (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Управление финансов Администрации Советского района Курской области | 14078,35917 | 14078,35917 | 100 | 14078,35917 | 100 | 11 | 11 | 15 | 15 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 15-ти целевых индикаторов выполнено 15. Из 11-ти мероприятий выполнено 11. В отчетном году на выполнение мероприятий МП израсходовано 14,1 млн. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Муниципальный долг в муниципальном образовании «Советский район» отсутствует. Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы отсутствует. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил в 2022 году 94 процента, при плане - 91 процент. Отношение дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района составило 9% при плане 10%. Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил в 2022 году 90%, что соответствует запланированному значению. Можно сделать вывод, что МП реализована с высокой эффективностью. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом муниципального района «Советский район» Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | Подпрограммой 1 запланировано 3 основных мероприятия, которые выполнены. Муниципальный долг в муниципальном образовании «Советский район» отсутствует, соответственно расходы бюджета по его обслуживанию отсутствуют. Целевые индикаторы по показателю обслуживание муниципального долга муниципального района выполнены и соответствуют запланированным значениям. |
|  | Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Советском районе» | 10228,910 | 10228,910 | 100 | 10228,910 | 100 | 3 | 3 | 7 | 7 | 100 | Из 7-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 7. Уровень финансирования программных мероприятий составил 10,2 млн. рублей, средства освоены полностью. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области» | 3849,44917 | 3849,44917 | 100 | 3849,44917 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Целевой индикатор подпрограммы 3 «Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей» составил 100%, что соответствует запланированному значению. Уровень финансирования программных мероприятий составил 3,8 млн. рублей. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы освоены полностью на 100%. |
|  | Подпрограмма 4 «Осуществление бюджетного процесса на территории Советского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил в 2022 году 94 процента, при плане - 91 процент, данный показатель также улучшился по сравнению с 2021 годом, вырос на 4,8п.п. Средства бюджета муниципального района на выполнение мероприятий подпрограммы 4 в 2022 году не запланированы. |
| 5 | «Содействие занятости населения Советского района Курской области» Постановление Администрации Советского района Курской области от 12.11.2014г. №1117 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | 604,51537 | 604,51537 | 100 | 604,51537 | 100 | 19 | 19 | 15 | 15 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования мероприятий МП за отчетный период составил 604,5 тыс. рублей, средства освоены полностью. Из 15-ти целевых показателей (индикаторов) МП в 2022 году выполнены 15. Оценка эффективности и результативности МП в 2022 году составила 100%. Муниципальная программа реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 69,92774 | 69,92774 | 100 | 69,92774 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | Из 12-ти целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 12. Количество рабочих мест, созданных для общественных работ в 2022 году 12, что соответствует плану. Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет создано 75 рабочих мест, что также соответствует запланированному значению. Для организации общественных работ создано 14 рабочих мест, что на уровне запланированного. Услуги по профориентации получили 190 граждан. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы освоены полностью. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | 534,58763 | 534,58763 | 100 | 534,58763 | 100 | 7 | 7 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 3. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике в 2022 году составил 13,1 % при плане 13,1, фактически данный показатель немного ухудшился по сравнению с прошлым годом и вырос на 1,1 п.п. Работники, вышедшие на инвалидность по трудовому увечью, отсутствуют. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена спецоценка условий труда, составляет 94,6 %, показатель улучшился к уровню прошлого года, рост на 11,5 п.п. Уровень финансирования программных мероприятий составил 534,6 тыс. рублей, финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 6 | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Советском районе Курской области и безопасности дорожного движения», Постановление Администрации Советского района Курской области №1124 от 13.11.2014г. (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Администрация Советского района, городское и сельские поселения Советского района Курской области | 153826,24641 | 153826,24641 | 100 | 131347,26972 | 85,4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 7-ми целевых показателей (индикаторов) МП в 2022 году выполнены 7. Целевой индикатор «Число погибших в ДТП» в 2022году составил 5. Объем пассажирских перевозок в 2022 году в связи с определенными ограничениями составил 75% или не достиг допандемийного уровня. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения в 2022 году 2,3 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 55%, что соответствует плану. Из 4 мероприятий полностью выполнено 4. Таким образом, можно сделать вывод, что МП является частично выполненной. Уровень финансирования 85,4%. Дорожный фонд использован не полностью. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» (подпрограмма отсутствует) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Советского района Курской области» | 151083,14641 | 151083,14641 | 100 | 128604,16972 | 85,1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х индикаторов подпрограммы 2 выполнены 4. Из 2-х мероприятий полностью выполнены 2. В отчетном году целевой индикатор подпрограммы 2 – «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», составил 55%, что соответствует запланированному. Количество построенных и реконструированных километров автодорог общего пользования в 2022 году 2,3 км, что соответствует плану. В отчетном году отремонтированы дороги в п.Коммунар и с. Нижнее Гурово, общей протяженностью 2,3 км. Завершено строительство двух автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах района: "Курск-Касторное-Ледовское-граница Орловской области-Верхнее Гурово", Подъезд к свеклопункту, начата реконструкция автодороги с.Мелехово. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил в 2022году 3 ед. при плане 3 ед. Разработана проектно-сметная документация по строительству 6-ти автомобильных дорог. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Советском районе Курской области» | 2640,000 | 2640,000 | 100 | 2640,000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | В отчетном году целевой индикатор подпрограммы 3 «объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования» составил 75%, что соответствует запланированному значению. В 2022 году не удалость достичь допандемийных показателей перевозок пассажиров, так как сельское население района, в основном пожилого возраста, ограничивали свое передвижение из-за антиковидных мер. Из местного бюджета оказывается поддержка Кшенскому автотранспортному предприятию в виде предоставления субсидии на возмещение убытков на 10 обслуживаемых социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутах, в 2022 году она составляла 2,640 млн. рублей. Все мероприятия выполнены полностью. Подпрограмма 3 выполнена. |
|  | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе Курской области» | 103,100 | 103,100 | 100 | 103,100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | В подпрограмме 4 из 2-х целевых индикаторов выполнены 2. Число погибших в ДТП в отчетном году 5 человек. Число ДТП с пострадавшими составило 27. Запланированные мероприятия подпрограммы 4 выполнены. В целях повышения безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета приобретены бланки карт муниципальных маршрутов и свидетельств на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на сумму 28,1тыс. рублей. Разработаны проекты организации дорожного движения на автодорогу д.Волжанец, потрачено 75 тыс. рублей. |
| 7 | «Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области», Постановление Администрации Советского района №146 от 16.02.2015г. (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Администрация Советского района Курской области | 33447,43086 | 33281,37386 | 99,5 | 33281,37386 | 100 | 8 | 5 | 5 | 5 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 8 мероприятий МП выполнены 5. Строительство ЭВУ и обустройство родников в муниципальных образованиях района не планировалось и не производилось. Выделенные средства в сумме 33,4 млн. рублей освоены на 99,5 процента. Таким образом, можно сделать вывод, что МП реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Советском районе Курской области» | 32849,43086 | 32683,37386 | 99,5 | 32683,37386 | 100 | 7 | 4 | 3 | 3 | 100 | По подпрограмме 1 в 2022 году выполнено 4 мероприятия из 7. Строительство ЭВУ в 2022 году не осуществлялось и не было запланировано, обустройство родников также не проводилось. В 2022 году разработана ПСД на реконструкцию систем водоснабжения в Волжанском, Ленинском и Михайлоанненском сельсоветах на сумму 1925,6 тыс. рублей. Произведена реконструкция систем водоснабжения в п. Соколовка Краснодолинского сельсовета, с. Крестище Мансуровского сельсовета и п. Садовый Михайлоанненского сельсовета на сумму 30,1 млн. рублей. Закуплены насосы для водозаборных скважин в 5 сельсоветах на сумму 605,7 тыс. рублей. |
|  | Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Советского района Курской области» | 598,0 | 598,0 | 100 | 598,0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | В целях повышения экологической культуры населения ежегодно проводятся мероприятия по комплексному обследованию объектов накопленного вреда, уборке придорожных лесополос. В общеобразовательных учреждениях проведены тематические беседы по экологическому просвещению обучающихся. Регулярно проводятся субботники во всех муниципальных образованиях района, ликвидируются несанкционированные свалки, проводятся мероприятия по благоустройству прилегающих домовых территорий. Размещаются публикации статей по охране окружающей среды в районной газете «Нива», регулярно проводится разъяснительная работа о запрете выжигания сухой растительности. Разработан проект ликвидации объекта накопленного ущерба на территории исторической свалки вблизи с.Липовчик Советского района Курской области. |
| 8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района Курской области», Постановление Администрации Советского района №20 от 20.01.2016г.(с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Администрация Советского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Анализ эффективности МП показал следующее. В отчетном году в целях выполнения программы проводилась пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения по сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов. Из четырех запланированных мероприятий в отчетном году выполнено три мероприятия. Из муниципального бюджета средства на выполнение мероприятий программы не выделялись. Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году средняя. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Советском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | В отчетном году по подпрограмме 1 мероприятия выполнены частично. Из четырех мероприятий выполнено три. Не проведено энергетическое обследование зданий, строений, сооружений, принадлежащих муниципальному району. |
| 9 | «Защита населения и территории Советского района Курской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Постановление Администрации Советского района №90 от 09.02.2015г (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Администрация Советского района Курской области | 3230,28293 | 3230,28293 | 100 | 3230,28293 | 100 | 12 | 12 | 10 | 10 | 100 | Анализ эффективности МП показал следующее. Из 10 целевых индикаторов выполнено 10. Из 12 мероприятий выполнено частично 12. Создание аварийно-спасательных формирований и оснащение их профессиональным оборудованием и имуществом не производилось, так как финансирование из местного бюджета не выделялось. Выделенные в 2022 году средства местного бюджета освоены на 100%. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность данной программы средняя. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Советском районе Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | В отчетном году по подпрограмме 1 выполнен целевой индикатор – «Снижение количества возникновения пожаров и гибели на них людей» составил 2%, что соответствует запланированному значению. Мероприятия подпрограммы 1 выполнены частично. Средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 1 в 2022 году не запланированы и не выделялись. |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Советском районе Курской области» | 3148,17766 | 3148,17766 | 100 | 3148,17766 | 100 | 6 | 6 | 1 | 1 | 100 | В отчетном году по подпрограмме 2 целевые индикаторы выполнены. Мероприятия подпрограммы 2 выполнены частично. Выделенные средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 2 освоены на 100%. |
|  | Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района Курской области» | 82,10527 | 82,10527 | 100 | 82,10527 | 100 | 5 | 5 | 8 | 8 | 100 | Из средств местного бюджета на выполнение подпрограммы 3 в 2022 году израсходовано 82,1 тыс. рублей. На территории района создан и продолжает построение аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», произведена реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения, что позволило повысить уровень готовности объектов к выполнению задач. |
| 10 | «Развитие образования в Советском районе Курской области», Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г.№1114 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Управление образования Администрации Советского района Курской области | 597837,65381 | 597837,65381 | 100 | 596343,41850 | 99,8 | 24 | 24 | 52 | 49 | 94,2 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году практически всех измеряемых результатов, целевых индикаторов. Из 24 мероприятий МП выполнены 24. Из 52 целевых индикаторов выполнено 49. Целевой показатель – «Удельный вес численности населения в возрасте от 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет», составила в 2022 году 99,4% при плане 99,4%. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил в отчетном году 100%, что соответствует плановому значению. Доступность дошкольного образования в связи с удаленностью сельских населенных пунктов от дошкольных учреждений, при плане 100% фактически составляет 80%. Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022году получили аттестаты о среднем общем образовании. На реализацию МП в 2022году запланировано 597,8 млн. рублей, освоено 596,3 млн. рублей, что составляет 99,8% от запланированного. Таким образом, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 3849,17652 | 3849,17652 | 100 | 3841,33093 | 99,8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 4. Все мероприятия Подпрограммы 1 выполнены. Управление образования Администрации района осуществляет руководство и управление муниципальной программой, своевременно реализует мероприятия МП, результаты развития муниципальной системы образования размещаются на сайте управления образования в публичном докладе. Израсходовано 3,8 млн. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | 581707,94593 | 581707,94593 | 100 | 580265,97457 | 99,8 | 12 | 12 | 32 | 30 | 93,8 | Из 32 целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 30. Выполнен целевой показатель по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, в 2022 году данный показатель составил 5,9 %. В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Волжанской СОШ обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе одной СОШ действует центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». К 2024 году такие центры будут созданы еще в шести общеобразовательных школах. Количество зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт, в 2022 году составило 5. В рамках проекта «Модернизация системы школьного образования Курской области» проведен капитальный ремонт Волжанской СОШ имени Героя Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева на сумму 70 млн. рублей и Советской СОШ №2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина, стоимость ремонта составила 125,8 млн. рублей. В рамках проекта «Народный бюджет» в Мармыжанской СОШ капитально отремонтированы помещения школы, объем финансовых средств, израсходованных в ходе проведения работ составляет 1,7 млн. рублей, Нижнеграйворонская СОШ также приняла участие в проекте «Народный бюджет», здесь произвели установку ограждения по периметру школы на сумму 3,3 млн. рублей, в детском саду «Сказка» в рамках проекта «Народный бюджет» провели капитальный ремонт отмостки по периметру здания, устройство металлической водосточной системы на крыльце центрального входа, устройство площадки перед центральным входом, на эти цели потрачено 2 млн. рублей. Две школы района в 2022 году обновили школьные автобусы, взамен двум старым получили два новых в Советскую СОШ №1 и Советскую СОШ №2. Подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно организован для 409 обучающихся 12-тью школьными автобусами. Доступность дошкольного образования в связи с удаленностью сельских населенных пунктов от дошкольных учреждений, при плане 100%, фактически составляет 80%. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей составила в 2022 году 14,5%, против 22 % плана в связи с отсутствием притока молодых кадров. Доля педработников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС составляет 100%. Во всех школах созданы условия для реализации ФГОС. Все обучающиеся из малоимущих семей и (или) многодетных семей, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья охвачены горячим питанием. Все обучающиеся, получающие начальное общее образование, обеспечены бесплатным горячим питанием. Все пищеблоки общеобразовательных школ соответствуют нормам СанПиНа. В 2022 году 30% учителей прошли повышение квалификации или переподготовку. Социальные гарантии работникам образования выплачиваются полностью. В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2022 году в пяти общеобразовательных школах района введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На выполнение мероприятий Подпрограммы 2 израсходовано 581,7 млн. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 99,8% |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | 12280,53136 | 12280,53136 | 100 | 12236,113 | 99,6 | 8 | 8 | 14 | 13 | 85,7 | Из 14-ти целевых индикаторов подпрограммы 3 выполнены 13. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составляет 83% при плане 79%. В образовательных организациях создано 210 ученикомест для реализации дополнительных общеобразовательных программ. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» действует муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе МБУ ДО «Дом пионеров и школьников», создано 150 ученикомест для реализации дополнительной программы по направлению «Техническое творчество» на базе двух СОШ и 60 ученикомест по естественно-научному направлению на базе одной СОШ. Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общем количестве детей района, составляет 15%. Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях от 6-15 лет, составила 50%. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 израсходовано 12,2 млн. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 99,6%. |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | Из 2-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 2. В целях развития системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования во всех образовательных учреждениях созданы управляющие советы с участием общественности и родительского комитета. Средства местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы 4 не выделялись. |
| 11 | «Развитие культуры в Советском районе Курской области», Постановление Администрации Советского района от 25.01.2016г. №36 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Управление культуры Администрации Советского района Курской области | 86226,39475 | 86226,39475 | 100 | 85473,07897 | 99,3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 100 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 7 целевых индикаторов выполнены полностью 7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в отчетном году составила 100%, что соответствует запланированному. Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 4,2%, что соответствует плану. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников культуры к среднемесячной зарплате работников, занятых в сфере экономики в регионе, составило в отчетном году 100%, что соответствует плану. На реализацию МП запланировано 86,2 млн. рублей, освоено 85,5 млн. рублей, что составляет 99,1% от запланированного. Таким образом, МП реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Искусство» | 60753,22285 | 60753,22285 | 100 | 60010,67647 | 98,8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | Из 4-х мероприятий подпрограммы 1 выполнены 4. Среднее число посещений киносеансов в расчете на одного человека составило 3,4 ед. что соответствует запланированному. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составило в отчетном году 14,9 человек, что соответствует плановому значению. Среднее число зрителей на мероприятиях культурно-досуговых учреждений в расчете на 1000 человек составляет 132 человека, что соответствует запланированному значению. Финансовые средства по обеспечению реализации программы освоены на 98,8 %. |
|  | Подпрограмма 2 «Наследие» | 23791,0435 | 23791,0435 | 100 | 23780,27462 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 3. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения составило 9 единиц, что соответствует запланированному. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 63%, при плане 63%. Количество экземпляров новых поступлений в муниципальные библиотеки составило в 2022 году 2105, что соответствует плану. Уровень финансирования подпрограммы составил 100 %. |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 1682,1284 | 1682,1284 | 100 | 1682,12788 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | Целевой индикатор подпрограммы 3 выполнен. Управление культуры Администрации района осуществляет руководство и управление муниципальной программой. В сфере культуры 92,2% работников с профильным образованием, что способствует повышению качества оказываемых услуг населению. Меры социальной поддержки работникам культуры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг выполняются на 100%. Уровень финансирования подпрограммы составил 100%. |
| 12 | «Социальная поддержка граждан в Советском районе Курской области»; Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1110 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства Администрации Советского района Курской области | 75118,15177 | 75118,15177 | 100 | 73652,7473 | 98 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 9 целевых индикаторов выполнены полностью 9. Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии Реестр Бедные семьи. На конец 2022 года в реестре зарегистрировано 239 семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области. Данные сведения используются при проведении мероприятий, направленных на сокращение уровня бедности населения района. На учете состоит 2539 получателей мер социальной поддержки. За счет средств субвенций, поступивших в бюджет района, выплачены пособия на детей и другие денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным лицам, на общую сумму 53,0 млн. рублей. В том числе на ежемесячную денежную выплату на детей от трех до семи лет включительно - 44 млн. рублей. Осуществляется оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. По итогам окончания срока действия ранее заключенных социальных контрактов в 2022 году 13 семей увеличили среднедушевой доход семьи, который превысил величину прожиточного минимума на душу населения по Курской области. В 2022 году заключено 25 социальных контрактов с малоимущими семьями, в том числе на реализацию мероприятий по поиску работы -11 социальных контрактов на общую сумму 466,0 тыс.рублей, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности -12 социальных контрактов на сумму 3,2 млн. рублей, по преодолению трудной жизненной ситуации – 2 социальных контракта на общую сумму 119 тыс.рублей. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения в 2022 году составила 6,3%, что соответствует плановому значению. Из средств благотворительного марафона «Мир детства» в отчетном году оказана адресная помощь 2 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В связи с трудной жизненной ситуацией в семьях, имеющих несовершеннолетних детей в Центры социальной помощи семье и детям и Дом ребенка для прохождения реабилитации было помещено в 2022 году 5 детей, в связи с улучшением ситуации в семьях 3 ребенка возвращены родителям. На реализацию МП из бюджета израсходовано 73,7 млн. рублей или 98% от запланированного значения. Муниципальная программа реализована эффективно. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 3334,86945 | 3334,86945 | 100 | 3251,99317 | 97,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | Все целевые индикаторы подпрограммы 1 выполнены полностью. Обеспечение реализации программы производится отделом социальной защиты населения, опеки и попечительства Администрации Советского района. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения, составил в 2022 году 6,3%, снижение к уровню 2021 года на 0,1 п.п. На осуществление переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты выделено 3,3 млн. рублей. Финансовые средства, выделенные на расходы по содержанию работников в сфере социальной защиты населения, освоены на 97,5%. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Советском районе» | 55153,41157 | 55153,41157 | 100 | 54170,32950 | 98,2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | Из 5 целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнено 5. В отчетном году своевременно осуществлялись все социальные выплаты. Все малоимущие граждане, обратившиеся в органы социальной поддержки, получают меры социальной поддержки, социальные выплаты, гарантированные государством предоставлены в полном объеме. Адресная социальная помощь на проведение газификации домовладений оказана 5 гражданам. Ежемесячную выплату детям от 3 до 7 лет включительно получили 358 человек. На меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Советском районе выделено 55,2 млн. рублей, освоено 54,2 млн. рублей. В связи с уменьшением к концу года количества лиц из категории получателей мер социальной поддержки уровень финансирования подпрограммы 2 составил 98,2%. |
|  | Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Советском районе» | 16629,87075 | 16629,87075 | 100 | 16230,42463 | 97,6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 3 полностью выполнены 3. В целях улучшения демографической ситуации в районе и поддержки семей с детьми своевременно производятся выплаты ежемесячных пособий, гарантированных государством. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей, проживающих в районе, составил 16,5%, что меньше прошлогоднего на 0,2 процентных пункта и соответствует плановому значению на 2022 год. В связи с трудной жизненной ситуацией в семьях, имеющих несовершеннолетних детей в Центры социальной помощи семье и детям и Дом ребенка для прохождения реабилитации было помещено в 2022 году 5 детей, в связи с улучшением ситуации в семьях 3 ребенка возвращены родителям. В 2022 году продолжили работу по предоставлению благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для данной категории граждан построен еще один 4-х квартирный жилой дом стоимостью 11,4 млн. рублей. На сегодняшний день построено уже 25 4-х квартирных домов, 100 квартир предоставлено для проживания гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В районе осуществляются выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплаты вознаграждений приемным родителям. На социальную поддержку семьи и детей выделено 16,6 млн. рублей, освоено 16,2 млн. рублей. В связи с уменьшением количества лиц из категории получателей государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей уровень финансирования подпрограммы 3 составил 97,6%. |
| 13 | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1113 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района Курской области | 3439,40860 | 3439,40860 | 100 | 3439,40860 | 100 | 14 | 14 | 15 | 15 | 100 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий и целевых индикаторов. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет составил в отчетном году 18%, что соответствует запланированному значению. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста, в 2022 году составила 23%, что соответствует плановому целевому индикатору. Общий уровень достижения целевых индикаторов МП в отчетном году составил 100%. На выполнение мероприятий в 2022 году израсходовано 3439,4 тыс. рублей или 100% от запланированных бюджетных ассигнований. Таким образом, МП можно считать эффективной. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 187,21280 | 187,21280 | 100 | 187,21280 | 100 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | Из 5-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены полностью 5. Ежегодно увеличивается удельный вес талантливой молодежи, вовлеченных в проекты и программы, в общей численности молодых людей, в 2022 году это значение составило 15,5%. Численность молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по профориентации в общем количестве молодежи района от 14 до 30 лет ежегодно растет, в отчетном году составила 121 человек, что соответствует запланированному значению показателя. Уровень финансирования составил 187,2 тыс. рублей или 100% от запланированных бюджетных ассигнований. |
|  | Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 718,99580 | 718,99580 | 100 | 718,99580 | 100 | 2 | 2 | 7 | 7 | 100 | Из 7-ми целевых индикаторов подпрограммы 3 выполнены 7. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 51,9%, выше значения 2021 года на 2,3 процентных пункта. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов, составляет 95,3%. Доля лиц, занимающихся в ДЮСШ в общей численности детей 6-15 лет составляет 35,1%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями - 36% или 100% от плана. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 719 тыс. рублей, средства освоены на 100%. |
|  | Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» | 2533,2 | 2533,2 | 100 | 2533,2 | 100 | 10 | 10 | 3 | 3 | 100 | Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 3. Доля оздоровленных детей остается на прежнем уровне и составляет 3%, от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, что соответствует плановому значению целевого индикатора. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составляет 54%. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы 4 составил 2504,4 тыс. рублей, средства освоены на 100%. |
| 14 | «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района от 26.06.2015г. №466 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - Администрация Советского района Курской области | 738,10688 | 738,10688 | 100 | 738,10688 | 100 | 48 | 48 | 11 | 8 | 72,7 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 11-ти целевых индикаторов выполнены полностью 8. Все запланированные мероприятия в 2022 году выполнены. Уровень финансирования МП составил 100%. Таким образом, достигнута средняя эффективность реализации МП. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | 543,61088 | 543,61088 | 100 | 543,61088 | 100 | 13 | 13 | 2 | 1 | 50 | Из 13 мероприятий подпрограммы 1 выполнены 13. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. Целевые индикаторы подпрограммы 1 выполнены. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии 17, что больше прошлогоднего на 11 преступлений, и больше плана на 12. Подросткам 14-18 лет оказано 60 консультаций по вопросу самоопределения на рынке труда. В 2022 году КДН и ЗП проведено 30 заседаний, рассмотрено 24 обще профилактических вопросов. В отчетном году комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрен 31 протокол об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 125- в отношении родителей, 4– в отношении иных лиц. В отчетном году КДН совместно см другими органами проведено 95 рейдов по обследованию условий жизни несовершеннолетних, посещено 162 семьи. На конец 2022 года на учете в КДН состоит 5 подростков и 21 семья, находящиеся в социально-опасном положении. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» | 194,496 | 194,496 | 100 | 194,496 | 100 | 35 | 35 | 9 | 7 | 77,8 | Из 9-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 7. В 2022 году увеличилось общее количество преступлений по ст.112,115,116 УК РФ на 5 против уровня 2021 года и составило 8, что больше плана на 1 преступление. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, увеличилось в 2022 году составило 37 ед., что больше плана на 4 и больше уровня 2021 года на 3. Доля подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, составила 59, увеличение против плана на 2. С целью развития и сохранения здорового образа жизни в подростковой среде в 2022году проведено более 25 спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли участие около 2800 учащихся. В 2022 году в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах приобретена камера видеоконтроля на территории поселка Кшенский на сумму 149,8 тыс. рублей. На изготовление и размещение наружной рекламы антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера использовано 17,2 тыс. рублей. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
| 15 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района от 14.11.2014г. №1130 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | 17530.99637 | 17530.99637 | 100 | 17353,54337 | 99 | 6 | 5 | 6 | 5 | 83,3 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году 5 целевых индикаторов из 6-ти. Из 6 запланированных мероприятий выполнено 5. Эффективность реализации МП считается средней. |
|  | В т.ч. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (отсутствует) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 отсутствует |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Советском районе Курской области» | 17472,35037 | 17472,35037 | 100 | 17294,89737 | 99 | 2 | 2 | 4 | 3 | 75 | Из 5-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнено 3. На основное мероприятие «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» в 2022 году выделены средства федерального, областного и местного бюджетов в сумме 2224,95 тыс. рублей. Три молодых семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий за счет федерального, областного и местного бюджетов. Выплату на приобретение жилья получили 3 из 4 запланированных семей. Одна семья отказалась от участия в отборе. Доля достигнутых показателей подпрограммы 2 составила 75%. Кроме того, выполнены строительные работы по реконструкции сетей водоснабжения д.Волжанец Волжанского сельсовета протяженностью 6,5 км, 2 этап, переходящий объект с 2021 года. В 2022 году на создание маневренного фонда жилья выделено 350 тыс. рублей, приобретено одно жилое помещение. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Советского района Курской области» | 58.646 | 58.646 | 100 | 58.646 | 100 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | Целевой индикатор подпрограммы 3 «Количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения» в 2022 году составило 4, еще 5 соглашений будут заключены в 2023 году. Для замены приобретен насос на КНС Советского сельсовета на сумму 58,6 тыс. рублей. |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Постановление Администрации Советского района от 21.11.2014г. №1160 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | 357,5 | 357,5 | 100 | 357,5 | 100 | 3 | 2 | 11 | 8 | 72,7 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году 2 программных мероприятий из 3. Из 11-ти целевых индикаторов выполнены полностью 8. Доля достигнутых целевых показателей МП к общему количеству показателей составляет 72,7%. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая. Уровень финансирования МП составил 100%, что говорит об эффективности реализации МП. |
|  | В т.ч. по Подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 357,5 | 357,5 | 100 | 357,5 | 100 | 2 | 2 | 10 | 8 | 80 | Из 11-ти целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 7. Муниципальное имущество для приватизации отсутствует, поэтому прогнозный План приватизации не утверждался. В 2022 году 226 земельных участков прошли государственную регистрацию права собственности муниципального района «Советский район». На торги выставлены 5 земельных участков право государственной собственности на которые не разграничено, площадь таких участков составляет 546,6 тыс. кв. м. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета составляет 100%. |
|  | Подпрограмма 2 «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | По состоянию на 31.12.2022 в Перечне муниципального имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и самозанятым гражданам находится 2 объекта (здание и земельный участок). Обращения от субъектов МСП для заключения договора аренды имущества из Перечня в 2022 году не поступали. |
| 17 | «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района от 27.12.2016г. №651 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | 808,094 | 808,094 | 100 | 808,094 | 100 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100 | Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех целевых индикаторов. Уровень финансирования МП составил 100%, программа оценивается реализованной с высоким уровнем эффективности. |
|  | В т.ч. по Подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» | 808,094 | 808,094 | 100 | 808,094 | 100 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100 | В 2022 году в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 5 населенных пунктов, 33 территориальных зон. Утверждены 10 местных нормативов градостроительного проектирования. 19 градостроительных планов. Площадь территории района, охваченной разрабатываемой проектной документацией по планировке территории в 2022году, составляет 12,5 га. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы 1 освоены полностью. |
| 18 | «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» Постановление Администрации Советского района от 29.06.2020г. №510 Исполнитель- Администрация Советского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году значения целевых показателей не запланированы. Ввиду отсутствия на 2022 год запланированных к выполнению мероприятий анализ эффективности МП провести не представляется возможным. Основные мероприятия муниципальной программы запланированы на 2025 год. |
|  | В т.ч. по Подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |